## Arkusz1
Załącznik nr 3
do uchwały ……………….
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia ………………...…..
WIELOLETNI PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
w złotych
L.p. | Dział/ Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady w 2010r. | F i n a n s o w a n i e w l a t a c h: |  |  |  |  | Uwagi Część opisowa
[7 empty] | 2010 |  |  | Wysokość wydatków w 2011r. | Wysokość wydatków w 2012r.
[7 empty] | Dotacja z budżetu państwa | Udział budżetu Powiatu | Inne źródła finansowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | 801/ 80130 | Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu | Starostwo Powiatowe | 2007-2011 | 2567500 |  |  |  |  | 2540500 |  | (27.000 poniesione nakłady w 2007r.)
2. | 851/ 85111 | Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy | Starostwo Powiatowe | 2007-2010 | 6115561 | 5102407 |  |  | 5102407 |  |  | (1.001.154 poniesione nakłady w 2007r.- wykonanie części zadania w tym dokumentacji tech.); w 2008r. 12.000 - studium wykonalności + opisy; w 2010 do realizacji 5.102.407zł z kredytu 15% wkład własny Powiatu, tj. 917.334,15 ( w tym dokumentacja 12.000) 85% dofinans. ze środków programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", tj. 5.198.226,85; (refundacja dofinansowania po zakończeniu i rozliczeniu zadania)
3. | 851/ 85111 | Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu | Starostwo Powiatowe | 2007-2010 | 4989000 | 4927000 |  |  | 4927000 |  |  | (38.000 poniesione nakłady w 2007r.) w 2009r. 24.000 zł - audyt energetyczny, studium wykonalności, opracowanie dokumentów dotyczących wydania decyzji środowiskowej; w 2010r. do realizacji 4.927.000 zł z kredytu 15% wkład własny Powiatu, tj. 748.350 zł; 85% dofinans. RPO WO 2007-2013, tj. 4.240.650
4. | 600/ 60014 | Rewitalizacja budynku przy ulicy Wyszyńskiego 23 w Brzegu | Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu | 2009-2011 | 2500000 | 100000 |  | 100000 |  | 2245000 |  | Kwota 155.000 zł - nakłady na dokumentację, remont dachu - wykonanie 2009 r.
5. | 750/ 75020 | Zagospodarowanie obiektów i terenu po dawnej jednostce armii radzieckiej w Brzegu przy ul. 1 Maja 7 | Starostwo Powiatowe | 2009-2011 | 4800000 | 700000 |  | 700000 |  | 3922000 |  | 2009r. - kwota 178.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności; remont dachu Sali gimnastycznej, 2010r. - remont sali gimnastycznej, 2011 r.- realizacja ze środków RPO,
6. | 600/ 60014 | Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg | Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu | 2009-2012 | 8500000 | [5 empty] | 8200000 | Rrealizacja zadania współudziale ze środków RPO. W 2009r. kwota 300.000 zł na sporządzenie dokumentacji
7. | 600/ 60014 | Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów | Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu | 2009-2012 | 10000000 | [5 empty] | 9800000 | Rrealizacja zadania współudziale ze środków RPO. W 2009r. kwota 200.000 zł na sporządzenie dokumentacji
8. | 600/ 60014 | Budowa chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie miasta i Gminy Grodków | Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu | 2009-2010 | 450000 | 400000 |  | 175000 | 225000 |  |  | 2009r. - kwota 50.000 zł wykonanie dokumentacji technicznej; 2010r. - kwota 175.000 zł. wkład własny Powiatu, kwota 225.000 zł. dotacja z Gminy Grodków
Razem |  |  |  |  | 39922061 | 11229407 | 0 | 975000 | 10254407 | 8707500 | 18000000