## Arkusz1
Załącznik nr 5
WIELOLETNI PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
[6 empty] | stan na 31.12.2009r. | [5 empty] | w złotych
L.p. | Dział/ Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady w 2009r. | F i n a n s o w a n i e w l a t a c h: |  |  |  |  | Uwagi Część opisowa
[7 empty] | 2 0 0 9 |  |  | Wysokość wydatków w 2010r. | Wysokość wydatków w 2011r.
[7 empty] | Dotacja z budżetu państwa | Udział budżetu Powiatu | Inne źródła finansowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | 801/ 80130 | Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu | Starostwo Powiatowe | 2007-2010 | 2567500 | [5 empty] | 2540500 | (27.000 poniesione nakłady w 2007r.)
2. | 851/ 85111 | Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy | Starostwo Powiatowe | 2007-2010 | 6115561 |  |  |  |  | 5102407 |  | (1.001.154 poniesione nakłady w 2007r.- wykonanie części zadania w tym dokumentacji tech.); w 2008r. 12.000 - studium wykonalności + opisy; w 2010 do realizacji 5.102.407 15% wkład własny Powiatu, tj. 917.334,15 85% dofinans. ze środków programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", tj. 5.198.226,85; (refundacja dofinansowania po zakończeniu i rozliczeniu zadania)
3. | 851/ 85111 | Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu | Starostwo Powiatowe | 2007-2010 | 4810952 | 24000 |  | 24000 |  | 4748952 |  | (38.000 poniesione nakłady w 2007r.) 24.000 zł - audyt energetyczny, studium wykonalności, opracowanie dokumentów dotyczących wydania decyzji środowiskowej
4. | 801/ 80130 | Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazialnych w Powiecie Brzeskim | Starostwo Powiatowe | 2008-2009 | 1221118 | 1178118 |  | 1178118 |  |  |  | Poniesione nakłady w 2008r. 43.000 dokumentacja techniczna, kosztorys, studium wykonalności; w 2009r. - 85% dofinansowanie z RPO w wysokości 1.037.950 zł (refundacja finansowa po zakończeniu zadania), 15% wkład własny Powiatu w wys. 183.168 zł ( koszty dokumentacji, kosztorysu i stydium wykonalności)
5. | 600/ 60014 | Rewitalizacja budynku przy ulicy Wyszyńskiego 23 w Brzegu | Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu | 2009-2010 | 2500000 | 155000 |  | 155000 |  | 1300000 | 1045000 | Kwota 55.000zł - nakłady na dokumentację
6. | 600/ 60014 | Remont i odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O na rzece Nysa Kłodzka w m. Lewin Brzeski | Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu | 2008-2009 | 1776460 | 1761460 |  | 100000 | 1661460 |  |  | Kwota 15.000 zł poniesione nakłady w 2008r. Środki będą pochodzić z kredytu. W 2009r. - 85% dofinansowanie z RPO w wysokości 1.509.991 zł (zwrot środków po zakończeniu i rozliczeniu zadania), 15% wkład własny Powiatu w wysokości 266.469 zł.
7. | 750/ 75020 | Zagospodarowanie obiektów i terenu po dawnej jednostce armii radzieckiej w Brzegu przy ul. 1 Maja 7 | Starostwo Powiatowe | 2009-2010 | 1520000 | 178000 |  | 178000 |  | 1342000 |  | 2009r. - wykonanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności; 2010 r.- realizacja ze środków RPO, w tym: 85% tj. 1.292.000 zł i 15% środki własne Powiatu tj. 228.000 zł
8. | 600/ 60014 | Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg | Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu | 2009-2010 | 8500000 | 300000 |  | 300000 |  | 8200000 |  | Rrealizacja zadania współudziale ze środków RPO. W 2009r. kwota 300.000 zł na sporządzenie dokumentacji
9. | 600/ 60014 | Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów | Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu | 2009-2010 | 10000000 | 200000 |  | 200000 |  | 9800000 |  | Rrealizacja zadania współudziale ze środków RPO. W 2009r. kwota 200.000 zł na sporządzenie dokumentacji
10. | 600/ 60014 | Budowa chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie miasta i Gminy Grodków | Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu | 2009-2010 | 450000 | 50000 |  | 50000 |  | 400000 |  | 2009r. - wykonanie dokumentacji technicznej; 2010r. - kwota 175.000 zł wkłąd własny Powiatu, kwota 225.000 zł dotacja z Gminy Grodków
Razem |  |  |  |  | 39011591 | 3796578 | 0 | 2135118 | 1661460 | 30493359 | 3585500