# Załącznik Nr .4

Do uchwały Nr XIV/120/2003

Rady Powiatu z dnia 29.12.2003r.

# PLAN    ZADAŃ    INWESTYCYJNYCH

# w  2004r. i latach następnych (w  zł)

| L.p | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie | Okres realizacji | Planowana wartość zadania | Poniesione nakłady do końca 2003r. | Planowane nakłady w 2004r | Planowane źródła finansowania w 2004r |  |  | Uwagi część opisowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dotacja z budżetu Państwa | Udział budżetu Powiatu | Inne źródła finansowania |  |
| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 801 80120 | Budowa hali sportowej przy LO w Grodkowie | LO w Grodkowie | 1998-2004 | 7.543.000,- | 4.516.952,84 | 2.653.400,- | 1.670.000,- | 165.664,- | 167.736,- Gmina Grodków 650.000,- MENiS | Pod warunkiem otrzymania przyrzeczonych środków finansowych z Budżetu Państwa |
| 2. | 801 80130 | Budowa hali sportowej przy ZSB w Brzegu | ### ZSB Brzeg | 1999-2004 | 5.867.228,- | #### 347.499,- | - | - | - | - | - |
| 3. | 750 75020 | Adaptacja bursy na siedzibę Starostwa | ### Starostwo Powiatowe w Brzegu | 1999-2004 | 2.200.000,- | #### 1.153.990,26 | - | - | - | - | - |
| 4. | 851 85111 | Utworzenie OIOM, ORM i IP w BCM Brzeg | ### Brzeskie Centr. Medyczne | 2001-2004 | 3.171.758,64 | #### 1.274.132,71 | 500.000,- | - | 500.000,- | - | Środki własne Powiatu – wprowadzone zostaną do budżetu po wyliczeniu wolnych środków w roku 2003 |
|  | 750 75020 | ## - wyposażenie archiw. - zakup pomieszczeń -zakup samochodu -lex –aktualizacja -zakup komputerów - podpis elektron. - program inform. Społ. | ### Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2004 | 16.059,- 70.000,- 25.000,- 4.423,- 45.000,- 10.000,- 25.000,- | 10.000,- | 16.059,- 70.000,- 25.000,- 4.423,- 45.000,- 10.000,- 25.000,- | - | 16.059,- 70.000,- 25.000,- 4.423,- 45.000,- 10.000,- 25.000,- | - | 38.000 sprzed.samoch. |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 801 80130 | ## Modernizacja ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomicznych i w Liceum Ogólnokształcącym etap II prace termoizolacyjne | Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2003-2004 | 670.000,- | 9.000,- | 241.000,- | - | 241.000,- | - | Dotacja z PFOŚiGW w 2004r. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 420.000,- |
| 7. | 801 80130 | Kontynuacja robót termomodernizacyjnych dla obiektów szkolnych Zespołu Szkół Rolniczych w Grodkowie – obiekt szkoły i sali gimnastycznej | Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2003-2005 | 1.055.000,- | - | 140.000,- | - | 140.000,- |  | Dotacja z PFOŚiGW + środki z programu UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8. | 600 60014 | ## Przebudowa Przepustu na drodze nr 1508 Lewin Brzeski - Niemodlin | Zarząd Dróg Powiatowych | 2004 | 207.100,- | - | 207.100,- |  | 207.100,- |  |  |
| 9. | 600 60014 | ## Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2023 O ul. Saperska w Brzegu | Zarząd Dróg Powiatowych | 2004 | 42.000,- | - | 42.000,- |  | 42.000,- |  |  |
| 10. | 600 60014 | ## Budowa mini ronda w Brzegu ul. Jana Pawła II, Wyszyńskiego i Armii Krajowej | Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2004-2005 | 3.000.000,- | - | 150.000,- |  | 50.000,- | 50.000,- Gmina Brzeg 50.000,- Dyrekcja Dróg Krajowych |  |
| 11. | 600 60014 | ## Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1506 O ul. Wiejska w Grodkowie | Zarząd Dróg Powiatowych | 2004 | 20.000,- | - | 20.000,- |  | 20.000,- |  |  |
| 12. | 600 60014 | ## Budowa drogi powiatowej Nr 1558 O Bogdanów - Kobiela | Zarząd Dróg Powiatowych | 2004 - 2006 | 2.500.000,- | - | 30.000,- |  | 30.000,- |  | Wykonanie dokumentacji technicznej do pozyska środków z Unii Europejskiej |
| 13. | 600 60014 | ## Budowa drogi powiatowej Nr 1157 O Piastowice - Czepielowice | Zarząd Dróg Powiatowych | 2004 - 2006 | 2.500.000,- | - | 30.000,- |  | 30.000,- |  | Wykonanie dokumentacji technicznej do pozyska środków z Unii Europejskiej |
| ##### RAZEM |  |  |  |  |  |  | 4.208.982 | 1.670.000 | 1.621.246 | 917.736 | - |