# Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Brzeskiego

na lata

2004-2013

## Brzeg 2004

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Plan rozwoju lokalnego powiatu brzeskiego opracowany został przez zespół ds. opracowania planu rozwoju lokalnego powiatu brzeskiego powołany Zarządzeniem Starosty Powiatu Brzeskiego nr 11/2004 z dnia 20.04.2004 r. (załącznik nr 1). Struktura planu rozwoju lokalnego zbliżona jest do przykładowej struktury tego dokumentu zamieszczonej w Ogólnym Podręczniku Wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Plan rozwoju lokalnego powiatu brzeskiego został opracowany na lata 2004-2006 oraz lata następnego okresu programowania Unii Europejskiej (lata 2007-2013). Obszarem realizacji planu rozwoju lokalnego jest powiat brzeski. Do opiniowania, prowadzenia monitoringu wdrażania planu oraz jego oceny, powołana została spośród radnych powiatu brzeskiego, Uchwałą nr XVIII/172/2004 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29.04.2004 r., doraźna Komisja ds. Rozwoju Lokalnego (załącznik nr 2).

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU

- Analiza

  - położenie, powierzchnia, ludność

Powiat brzeski jest jednym z dwunastu powiatów Opolszczyzny. Leży na zachodzie województwa opolskiego, granicząc od północy z powiatem namysłowskim, od południa z powiatem nyskim, a od wschodu z powiatem opolskim. Zachodnia granica powiatu jest granicą województw opolskiego i dolnośląskiego. Historycznie, powiat brzeski w większej części położony jest w granicach Dolnego Śląska, zważywszy na fakt, że granica między Górnym a Dolnym Śląskiem przebiega na linii rzek Stobrawy i Nysy Kłodzkiej.

Powiat brzeski położony jest w środkowej części nieckowatej Niziny Śląskiej, w obrębie Doliny Odry i Doliny Nysy Kłodzkiej. Pod względem fizyczno-geograficznym jego teren znajduje się w obrębie makroregionu Nizina Śląska oraz mezoregionów: Pradolina Wrocławska, Dolina Nysy Kłodzkiej, częściowo- Równina Niemodlińska oraz Równina Oleśnicka. Południowo-zachodni skrawek gminy Grodków wchodzi w skład mezoregionu Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie i makroregionu Przedgórze Sudeckie. Rzeźba terenu jest płaska lub lekko falista. Najwyższa wysokość występuje w gminie Grodków (255 m n.p.m w miejscowości Jaszów), zaś najniższa w Gminie Lubsza (130 m n.p.m w miejscowości Błota).

Powierzchnia powiatu wynosi 876 km2, co stanowi 9% ogólnej powierzchni województwa opolskiego (4 miejsce pod względem wielkości powierzchni). Powiat Brzeski zamieszkuje 92 598 mieszkańców i pod tym względem zajmuje 5 miejsce w województwie opolskim. Pod względem gęstości zaludnienia, które wynosi 106 osób na km2 powiat zajmuje siódme miejsce w województwie (stan na 30.09.2004r.).

W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju powiat składa się z sześciu gmin. Gminę miejską Brzeg zamieszkuje ok. 38 tys. mieszkańców. Grodków i Lewin Brzeski są gminami miejsko-wiejskimi z przewagą ludności wiejskiej. Miasto Grodków liczy 9,1 tys. mieszkańców, a tamtejsze tereny wiejskie zamieszkuje 11 tys. osób. Lewin Brzeski liczy ok. 6 tys. mieszkańców, a na terenach wiejskich mieszka 7,6 tys. osób. Pozostałe trzy gminy: Lubsza – ok. 8,5 tys. mieszkańców, Skarbimierz – 6,8 tys. mieszkańców i Olszanka – 5,1 tys. mieszkańców, są gminami wiejskimi o charakterze typowo rolniczym. W sieci osadniczej powiatu znajdują się trzy miasta: Brzeg, Grodków, Lewin Brzeski oraz 117 miejscowości wiejskich, w tym 100 sołectw.

Ilość osób w poszczególny gminach obrazuje tabela.

# Liczba ludności w powiecie brzeskim z podziałem na gminy

| Lp. | Gmina | Liczba mieszkańców ogółem | miasto | wieś |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brzeg | 38 450 | 38 450 | - |
| 2. | Grodków | 20 100 | 9 100 | 11 000 |
| 3. | Lewin Brzeski | 13 688 | 6 048 | 7 640 |
| 4. | Skarbimierz | 6 800 | - | 6 800 |
| 5. | Lubsza | 8 460 | - | 8 460 |
| 6. | Olszanka | 5 100 | - | 5 100 |
| 7. | Powiat Brzeski | 92 598 | 53 598 | 39 000 |

1.2. środowisko przyrodnicze

Powiat Brzeski położony jest w centralnej części Niziny Śląskiej w obrębie Doliny Odry i Doliny Nysy Kłodzkiej, w V Śląskiej krainie przyrodniczo-leśnej. Gminy: Brzeg, Skarbimierz, Lubsza, Lewin Brzeski i Olszanka leżą na terenie dzielnicy 2 Wrocławskiej, natomiast gmina Grodków leży na terenie dzielnicy 4, Równinie Niemodlińsko-Grodkowskiej. Teren powiatu- płaski lub lekko falisty, wznosi się z północy na południe przez cały powiat o 125 m. W skład powiatu wchodzi Ziemia Brzeska, Ziemia Grodkowska i fragment Ziemi Niemodlińskiej. Naturalną granicą dzielącą Ziemię Brzeską na części jest odcinek Odry o długości 38,6 km.

Prawobrzeżna część powiatu obejmuje gminę Lubsza charakteryzująca się, słabymi glebami. Geologicznie obszar ten cechuje morena denna, przeważnie piaszczysta, z wysypowo występującymi płatami gliny morenowej. Część północną tej gminy stanowią największe w powiecie tereny leśne, stanowiące przedłużenie Lasów Stobrawsko-Turawskich Ukształtowanie powierzchni, poza wzniesieniem w Lesie Lubszańskim, w obrębie sołectwa Rogalice, które ma 178,6 m n.p.m., jest prawie płaskie. Najdalej wysunięta na północ w kierunku Namysłowa miejscowość Raciszów położona jest na wysokości 144 m n.p.m. Przez środek prawobrzeżnej części, przez Czepielowice i Błota, przebiega pradolina Odry, która za Błotami osiąga najniższe położenie 130,2 m n.p.m. Poza pradoliną teren położony jest na średniej wysokości 140-150 m n.p.m.

Część lewobrzeżna charakteryzuje się lepszymi glebami, gęstszym osadnictwem i mniejszym zalesieniem. Poza terenami nad Odrą, Prędocinem i Lipkami gdzie teren obniża się do poziomu poniżej 140 m n.p.m. powierzchnia ukształtowana jest na średniej wysokości 140 do 160 m n.p.m.. Najwyższymi punktami są wzniesienia koło Łosiowa (181 m n.p.m.) i Michałowa (182 m n.p.m.). Krajobraz tej części powiatu urozmaicają również doliny małych cieków, np. Potoku Kościelnego, Sadzawy i Potoku Przyleskiego.

Sołectwa gminy Lewin Brzeski (Stroszowice, Sarny Małe, Oldrzyszowice, Przecza), położone na prawym brzegu Nysy Kłodzkiej, są fragmentem Ziemi Niemodlińskiej, która obecnie jest najbardziej na wschód wysuniętym terenem powiatu brzeskiego.

Autostrada A 4 oddziela Ziemię Brzeską od Ziemi Grodkowskiej, której tereny wschodnie położone są na wysokości 160-165 m n.p.m. Tereny zachodnie od najniżej położonego Bąkowa (162,2 m n.p.m.), im dalej na południe, położone są coraz wyżej, by za Jaszowem osiągnąć 255,6 m n.p.m. Południowe krańce powiatu, na terenie gminy Grodków, wchodzą w bardziej urozmaicony, falisty obszar Wysoczyzny Nyskiej, zaliczany do Przedgórza Sudeckiego.

Klimat charakteryzuje się dużą zmiennością z powodu napływu różnorodnych mas powietrza, a dolina Odry jest głównym kanałem ich przemieszczania i przewietrzania w regionie. Charakterystyczne są: wczesna wiosna, ciepłe lato, długa i łagodna jesień oraz krótka i raczej ciepła zima. Śląsk Opolski należy do najcieplejszych regionów kraju, a obszar doliny Odry, zwłaszcza w rejonie miasta Brzeg, charakteryzuje się najcieplejszym i najłagodniejszym klimatem w województwie opolskim. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 8,0-8,5 0C. Sezon wegetacyjny należy do najdłuższych w Polsce. Rozpoczyna się wcześnie, najczęściej pod koniec marca i trwa 200-240 dni. Stwarza to bardzo korzystne warunki rozwojowe dla form roślinnych i zwierząt, zwłaszcza tych o długim okresie rozmnażania i wzrostu.

Sumy rocznych opadów wynoszą około 600 mm, z czego na półrocze ciepłe (kwiecień-wrzesień) przypada ok. 400 mm, a na chłodne (październik-marzec)-200mm. Przeciętna liczba dni z opadami to ok. 60-180. Największe nasilenie deszczów przypada na czerwiec i lipiec, a najmniejsze w marcu. Wiatry przeważają z kierunków północno-zachodniego i zachodniego. Średnioroczna prędkość wiatru wynosi 4-15 m/sek.

Przez powiat brzeski przepływa rzeka Odra, która na tym odcinku jest rzeką spławną dzięki kanałom i systemowi śluz i jazów. Rzeka Odra zaliczana jest do rzek o dużym potencjale gospodarczym i ekologicznym (europejski korytarz ekologiczny). Rzeka Odra mimo znaczącej poprawy czystości w ostatnich latach, nadal toczy wody pozaklasowe. Dalsze utrzymywanie się pozytywnej tendencji oczyszczania się wód Odry sprawi jednak, że w roku 2008-2009 rzeka będzie mogła pełnić wszelkie funkcje rekreacyjne.

Przez powiat brzeski przepływają również dwa znaczące dopływy Odry: lewobrzeżny- Nysa Kłodzka oraz prawobrzeżny- Stobrawa. Rzeki te stanowią krajowe korytarze ekologiczne a ich doliny obfitują w liczne gatunki chronionych okazów flory i fauny.

Urozmaicenie w krajobrazie doliny odrzańskiej wnoszą liczne meandry i zakola rzeki oraz starorzecza o charakterystycznym półksiężycowatym kształcie, które stanowią ślady dawnego koryta Odry. Najokazalsze starorzecza zachowały się do dziś w okolicy Kościerzyc, Nowych Kolni, Zawadna, Stobrawy i Leśnej Wody. Poza tym w dolinie Odry występują wydmy, zwykle utrwalone roślinnością. Największe obszary wydmowe rozciągają się w okolicy Lubszy, Dobrzynia oraz w pobliżu Szydłowic, Myśliborzyc i Kościerzyc.

Przeciętna lesistość w powiecie brzeskim (18,68%) jest znacznie niższa od średniej Opolszczyzny 26,85 %. Jedyna gminą, która wyróżnia się pod względem zasobów leśnych w powiecie jest gmina Lubsza, w której lasy zajmują ok. 46% ogólnej powierzchni. Lasy prawobrzeżnej części Ziemi Brzeskiej należą do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, którego powierzchnia na terenie powiatu obejmuje 9,7 tys. ha powierzchni w gminie Lubsza i gminie Lewin Brzeski (końcowy odcinek ujścia Nysy Kłodzkiej). Park powstał na fragmencie wyznaczonego wcześniej obszaru chronionego krajobrazu "Lasy Stobrawsko - Turawskie". Położony jest na terenie 12 gmin w północnej części woj. opolskiego, w dorzeczu Stobrawy, Budkowiczanki i Brynicy.

Obszar Stobrawskiego Parku Krajobrazowego obfituje w chronione i rzadkie gatunki roślin. Do tej pory stwierdzono występowanie 34 gatunków prawnie chronionych, spośród których do najciekawszych należą między innymi długosz królewski, rosiczka okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, kilka gatunków storczyków oraz rośliny wodne, jak kotewka orzech wodny czy paproć salwinia pływająca.

Dominującym typem zbiorowisk roślinnych na terenie parku są zbiorowiska leśne. Największą powierzchnię zajmują bory sosnowe. Lasy liściaste występują na niewielkiej przestrzeni głównie w dolinie Odry, Stobrawy i Smortawy. Spotkać tu można przede wszystkim grądy, a także łęgi: jesionowo - olszowe, jesionowo - wiązowe oraz bardzo rzadki i cenny przyrodniczo łęg wierzbowo - topolowy.

Teren parku krajobrazowego pod względem faunistycznym zdecydowanie wyróżnia się spośród innych cennych przyrodniczo obszarów województwa opolskiego. Szczególne znaczenie mają położone na jego terenie doliny rzeczne. Związane z nimi łąki, starorzecza i lasy liściaste są miejscem występowania wielu gatunków zwierząt, które gdzie indziej stają się coraz rzadsze.
Na łąkach możemy spotkać derkacze, czajki, bociany białe oraz polujące na nie kanie rude i czarne. Wiosną w trakcie przelotów pojawiają się tu stada gęsi i żurawie.
W nadrzecznych zaroślach gnieżdżą się dziwonie i remizy budujące wiszące gniazda. Zimą Odra jest miejscem przebywania stad kaczek takich jak krzyżówki, nurogęsi, gągoły i bielaczki. Na zimujące ptaki wodne polują bieliki, przesiadujące często blisko rzeki. Na rzekach przez cały rok występują zimorodki. Starorzecza zamieszkują ważki, zaskrońce i liczne płazy. Z większych ssaków w parku żyją samy, jelenie, dziki, lisy, borsuki, kuny.

W części lewobrzeżnej skrawki terenów nad Nysą Kłodzką oraz na południe od Stroszowic obejmują obszar chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie” Łączne obszary chronionego krajobrazu w obrębie powiatu brzeskiego zajmują prawie 4 tys. ha. Na terenie powiatu znajduje się 7 rezerwatów przyrody:

- w części prawobrzeżnej: Leśna Woda, Lubsza, Śmiechowice, Rogalice

- w części lewobrzeżnej: Przylesie, Dębina, Kokorycz.

Wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz wysoki poziom różnorodności biologicznej (bogata flora i fauna) zdecydowały o włączeniu niektórych obszarów powiatu brzeskiego do krajowej sieci Natura 2000. Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000 jest to obecnie najbardziej kompleksowy i zaawansowany legislacyjnie i politycznie obszarowy system ochrony przyrody w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jej celem jest zachowanie europejskiej różnorodności biologicznej poprzez wprowadzenie systemu ochrony siedlisk oraz bezpośredniej ochrony gatunków uznawanych za ważne z punktu widzenia interesu wspólnotowego.

  - turystyka

Powiat Brzeski jest klasyfikowany jako obszar przeciętnie atrakcyjny turystycznie. Stosunkowo duży potencjał turystyczny charakteryzuje trzy gminy: Brzeg, Lewin Brzeski i Lubszę. Brzeg znany jest w szczególności z perły renesansu śląskiego- Zamku Piastów Śląskich, w którym mieści się Muzeum, co wraz z XVI wiecznym ratuszem, kościołami oraz specyficzną zabudową miasta (wyjątkowo duży areał terenów zielonych) tworzy z Brzegu ważny ośrodek turystyczny regionu. W Brzegu ponadto znajduje się kryty kompleks wodny z pływalnią, urządzeniami do hydromasażu oraz zjeżdżalnią, baza noclegowa (hotel Piast i prywatne pensjonaty), galerie, boiska, korty tenisowe i inne urządzenia infrastruktury sportowej.

Gminę Lubsza charakteryzuje duża powierzchnia terenów leśnych, w przeważającej części należących do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Teren ten z uwagi na warunki przyrodnicze (lasy, łęgi, rzeki, starorzecza) przyciąga określony rodzaj turystów- przede wszystkim myśliwych, wędkarzy i ornitologów. W miejscowości Lubsza znajduje się zabytkowy basen z lat 30-tych XX w. W tej samej gminie w miejscowości Kościerzyce nad starym korytem Odry usytuowany jest ośrodek wypoczynkowy. Baseny i kąpieliska wodne występują również w miejscowościach: Lewin Brzeski (zbiornik pożwirowy o powierzchni 30 ha), żwirownie w Kantorowicach i Ptakowicach w gminie Lewin Brzeski (łącznie 30 ha lustra wody), Grodków (basen otwarty) i Głębocko- gmina Grodków (zbiornik pożwirowy o powierzchni 43 ha). Ponadto wzdłuż rzek Odry, Smotrawy, Stobrawy i Nysy Kłodzkiej znajduje się wiele starorzeczy i oczek wodnych.

Jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych powiatu jest Szlak Polichromii Brzeskich, obejmujący średniowieczne świątynie z dobrze zachowanymi malowidłami naściennymi. Mimo oficjalnego istnienia szlaku jego zagospodarowanie i przygotowanie do zwiedzania jest niewystarczające. Podobnie jak niewykorzystany jest potencjał turystyczny rzeki Odry (najbardziej rozpoznawalnego waloru turystycznych powiatu), której dolina uznawana jest za europejski korytarz ekologiczny. Obok Szlaku Polichromii Brzeskich rzeka Odra ma największe szanse na wypromowanie w postaci regionalnego produktu turystycznego.

Powiat Brzeski charakteryzuje słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna. Brakuje w szczególności miejsc noclegowych, punktów informacji turystycznej, punktów gastronomii, ścieżek rowerowych. Gospodarstwa agroturystyczne zlokalizowane w miejscowościach: Stare Kolnie, Lubicz, Skorogoszcz, Jeszkotle, Głębocko są nieliczne, funkcjonują od niedawna i wymagają intensywnej promocji. Generalnie największa szansa rozwoju turystyki w powiecie brzeskim rysuje się w aspekcie rozwoju tzw. „turystyki weekendowej” oraz tzw. „turystyki sentymentalnej”.

1.4.   zagospodarowanie przestrzenne

  - uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

Między rozwojem społeczno-gospodarczym danego regionu a zagospodarowaniem przestrzennym istnieje wysoki stopień współzależności Sposób gospodarowania przestrzenią może zarówno stymulować jak również ograniczać rozwój regionalny. Zgodnie z oceną zagospodarowania przestrzennego zawartą w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015, w województwie opolskim można wyróżnić trzy strefy funkcjonalne:

Strefę A uprzemysłowienia i urbanizacji (powiaty: Opolski, Kędzierzyńsko Kozielski, Krapkowicki, Strzelecki),

Strefę B o korzystnych warunkach dla rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego (powiaty Nyski, Prudnicki, Głubczycki, większość Brzeskiego),

Strefę C o korzystnych warunkach dla rozwoju leśnictwa, rolnictwa i rekreacji  (powiaty: Namysłowski, Kluczborski, Oleski).

Powiat Brzeski w większej części leży w strefie B, a jedynie gmina Lubsza zaliczana jest do strefy C. Brak przemysłu ciężkiego, duża powierzchnia obszarów rolnych (69% powierzchni powiatu), kompleks leśny Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, jak również posiadanie rezerwuaru zasobów wody dla miasta Wrocławia (rzeka Nysa Kłodzka) wpływa na szczególne uwarunkowania ochrony środowiska w powiecie brzeskim.

Utworzenie parku krajobrazowego oraz rezerwatów przyrody pociąga za sobą dwojakiego rodzaju ograniczenia w korzystaniu ze środowiska na tych terenach. W przypadku pierwszego rodzaju ograniczeń dotyczy to przede wszystkim: zakazu budowy i rozbudowy obiektów wpływających szkodliwie na środowisko za wyjątkiem obiektów lub urządzeń służących celom  parku lub rezerwatu lub też związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i leśnego. Na terenach tych obowiązują zaostrzone normy emisji oraz dopuszczalnego natężenia hałasu (obszary specjalnie chronione). Inne ograniczenia  to: zakaz stosowania środków chemicznych, prowadzenia działalności gospodarczej, budowy linii komunikacyjnych, urządzeń lub instalacji.

Miejscami zasługującymi na szczególną ochronę są tereny, na których znajdują się ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych. Są to tereny, na których zgodnie z art. 73 ustawy Prawo  ochrony środowiska uwzględnia się w szczególności ograniczenia wynikające z: ustalenia w trybie przepisów ustawy - Prawo wodne warunków korzystania z wód dorzecza oraz ustanowienia stref ochronnych zbiorników wód podziemnych.

Wody powierzchniowe pobierane są z Kanału Pępickiego, którego zadaniem jest przerzut wody z Nysy Kłodzkiej do rzeki Oławy, a przez to zaopatrzenie w wodę mieszkańców Brzegu, Oławy i Wrocławia. Jego początek znajduje się na jazie piętrzącym wody Nysy Kłodzkiej na południe od miejscowości Michałów. Dalej woda płynie kanałem pomiędzy miejscowościami Michałów, Czeska Wieś, Pogorzela, Obórki, Krzyżowice- gdzie znajduje się ujęcie wody dla Brzegu. Kanał biegnie dalej w kierunku północno - zachodnim, koło miejscowości Pępice, łącząc się z rzeką Oława.

Najcenniejsze jako źródła zaopatrzenia w wodę zasoby wód podziemnych zgromadzone są w głównych zbiornikach wód podziemnych (GZWP) określających najzasobniejsze struktury wodonośne.

Na terenie Powiatu Brzeskiego znajdują się następujące główne zbiorniki wód podziemnych:

- GZWP nr 320 (Pradolina Odry) - północny skrawek Gminy Lubsza,

- GZWP nr 323 (Subzbiornik Stobrawy) - część wschodnia i północno-wschodnia Gminy Lubsza,

- GZWP nr 335 (Zbiornik Krapkowice - Strzelece Opolskie) - środkowo-wschodnia część Powiatu Brzeskiego (południowy skrawek Gminy Lubsza, wschodni Gminy Skarbimierz, Gmina Lewin Brzeski za wyjątkiem zachodniego skrawka)

- GZWP nr 338 (Subzbiornik Paczków - Niemodlin) - południowo-wschodni skrawek Gminy Grodków.

Za wyjątkiem GZWP nr 323, który należy do głównych zbiorników wód podziemnych wymagających najwyższej ochrony - ONO, pozostałe GZWP Powiatu Brzeskiego są zbiornikami wód podziemnych wymagającymi wysokiej ochrony - OWO.

Ponadto ochrona GZWP 335, będącego najbardziej stabilnym źródłem czystej i naturalnej wody, stanowi cel jednego z głównych działań w zakresie kształtowania i racjonalizacji wykorzystania zasobów wodnych na lata 2003 - 2006.

Celem ochrony ujęć wód tworzone są strefy ochronne czyli obszary w granicach których obowiązują ograniczenia w zakresie korzystania z nieruchomości gruntowych oraz wód, niezbędny dla zapewnienia należytej jakości ujęcia. Strefy ochronne dzieli się na tereny ochrony bezpośredniej i pośredniej. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest korzystanie z nieruchomości w celach nie związanych z eksploatacją ujęcia. Zasięg terenu ochrony pośredniej obejmuje obszar zasilania ujęcia. Na terenach tych mogą być wprowadzane następujące zakazy w zakresie wykonywania robót, powodujących zmniejszenie podatności pobieranej wody, tj.: wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, rolnicze wykorzystanie ścieków, stosowanie środków ochrony roślin, budowanie dróg oraz torów kolejowych, wykonywanie robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych, mycie pojazdów mechanicznych, urządzanie parkingów, obozowisk lub kąpielisk, lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt, magazynów produktów ropopochodnych, składowisk odpadów.

Obecnie strefę pośrednią posiadają następujące ujęcia wodne: Grodków, Strzegów, Kopice, Lewin Brzeski, Rogalice, Borucice, Śmiechowice. Pozostałe ujęcia wody znajdują się w miejscowościach: Obórki, Gierszowice, Brzezina, Lipki, Łukowice Brzeskie, Nowy Świat, Olszanka, Michałów, Jankowice Wielkie, Grodków, Gnojna, Wójtowice,

  - infrastruktura techniczna

Rozwój infrastruktury technicznej w gminach powiatu brzeskiego jest nierównomierny. Wskaźniki rozwoju w obszarze infrastruktury technicznej sytuują najwyżej grupie Brzeg-miasto (1 miejsce w województwie opolskim). W grupie drugiej znajdują się gminy: Lewin Brzeski, Skarbimierz i Grodków, zaś do trzeciej grupy należą gminy Olszanka i Lubsza. Cały powiat brzeski w obszarze infrastruktury technicznej pozytywnie wyróżnia się na tle województwa (najwyższy wskaźnik rozwoju infrastruktury). Wzorcem rozwoju w zakresie infrastruktury technicznej jest Gmina Brzeg.

Położenie powiatu brzeskiego jest jego istotnym atutem- zarówno pod względem krajowej, jak i międzynarodowej komunikacji drogowej, kolejowej oraz wodnej. Szczególne znaczenie ma przebiegająca przez teren powiatu autostrada A4, będąca częścią szlaku komunikacyjnego Berlin- Kijów. Na terenie powiatu znajduje się zjazd z autostrady w miejscowości Przylesie (tzw. węzeł Przyleski). Przez teren powiatu brzeskiego przebiegają dwie drogi krajowe: droga krajowa Nr 94 relacji Chojnów – Kraków (Balice) oraz droga krajowa Nr 39 relacji Łagiewniki – Kępno. Sieć dróg wojewódzkich liczy 128 km (9 dróg). Łączna długość dróg powiatowych wynosi 322 km, z czego 300 km to drogi pozamiejskie, natomiast 22 km to drogi w miastach Brzeg, Lewin Brzeski i Grodków. W drogach powiatowych jest posadowionych 35 obiektów mostowych o łącznej dł. 473 m. Sieć dróg na terenie powiatu brzeskiego z uwagi na wzrastające ciągle natężenie ruchu drogowego wymaga przystosowania do przenoszenia coraz większych obciążeń komunikacyjnych. Należy dążyć także do rozwiązań uwzględniających usprawnienie ruchu w miastach. Dotychczasowy układ funkcjonalny dróg nie odpowiada określonym parametrom technicznym oraz nie zapewnia w pełni bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Powiat Brzeski mimo znaczących arterii komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym jest zarazem terenem o najniższym wskaźniku gęstości dróg o nawierzchni twardej w województwie (53 km na 100 km2).

Równolegle do autostrady przez powiat brzeski przebiega linia kolejowa Opole-Wrocław (najstarsza linia kolejowa w kraju), która w ostatnim czasie została gruntownie zmodernizowana. Linia ta jest jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Polsce. Ponadto przez powiat brzeski przebiegają inne linie kolejowe:

- Opole- Wrocław (przez północny skrawek powiatu- miejscowości Tarnowiec, Mąkoszyce w gminie Lubsza),

- Brzeg-Grodków-Nysa (aktualnie odcinek nie eksploatowany),

Ważnym szlakiem transportowym jest również rzeka Odra, chociaż infrastruktura hydrotechniczna nie pozwala na pełne wykorzystanie rzeki i nadanie jej III klasy żeglowności.

Znacznie w ostatnich latach poprawiała się infrastruktura komunalna w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Poza miastem Brzeg (w Brzegu na 100 km2 przypadają 422 km sieci wodociągowej- najwięcej w województwie) prawie wszystkie gminy jeszcze w 2000 r. miały słabe wskaźniki długości sieci wodociągowej (gmina Olszanka była najsłabiej zwodociągowaną opolską gminą). Aktualnie stan ten znacząco się poprawił dzięki dynamicznemu postępowi w budowie sieci wodociągowej. Odsetek wsi w powiecie brzeskim wyposażonych w urządzenia wodociągowe wynosi 85%. Znacznie słabiej rozwija się sieć kanalizacyjna. O ile w latach 1997-2002 w powiecie brzeskim zbudowano ok. 200 km sieci wodociągowej o tyle w tym samym czasie tylko 34 km kanalizacji. W szczególności słabą siecią kanalizacyjną charakteryzują się gminy: Olszanka, Lubsza, Lewin Brzeski.

Oczyszczalnie ścieków w powiecie brzeskim obsługują 60% ludności ogółem. Jest to najwyższy wskaźnik wśród powiatów województwa opolskiego. Łącznie w powiecie znajduje się 7 oczyszczalni ścieków, które charakteryzuje stosunkowo wysoki stopień oczyszczania ścieków (najwyższy stopień osiąga oczyszczalnia w Brzegu). Obserwowana jest stała poprawa wskaźników oczyszczania ścieków w wysokim stopniu. Na terenach wiejskich w przypadku braku zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych, ścieki są zbierane w przydomowych szambach i wywożone.

Emisja pyłów i gazów sytuuje powiat brzeski na 6 miejscu w województwie za rok 2001, ze względu na wielkość emisji pyłów i gazów. Największa ilość zanieczyszczeń do atmosfery emitowana jest w Brzegu (98 miejsce kraju pod względem emisji pyłów i 131 pod względem emisji gazów- dane z 2001 r). Stan czystości powietrza w powiecie brzeskim ulega z roku na rok znaczącej poprawie. Powiat Brzeski zaliczono z punktu widzenia ochrony zdrowia do klasy ogólnej B, co oznacza konieczność dążenia do osiągnięcia stężeń danych substancji poniżej poziomów dopuszczalnych.

W powiecie brzeski zorganizowane i eksploatowane są 3 składowiska odpadów komunalnych (w Przylesiu Dolnym, we Wronowie i w Obórkach). Ponadto odpady z trzech gmin (Brzeg, Skarbimierz, Lubsza) wywożone są do miejscowości Gać (gmina Oława) w województwie dolnośląskim. Wspólną gospodarkę odpadami komunalnymi prowadzi tam pięć gmin ( Brzeg, Skarbimierz, Lubsza, miasto Oława i gmina Oława) w ramach funkcjonującego od 1995 r. Międzygminnego Związku Ekologicznego EKOGOK. W klasyfikacji powiatów Opolszczyzny powiat brzeski zajął 3 miejsce w ilości wywiezionych w 2001 r. odpadów komunalnych. Ilość ta jednak z roku na rok maleje. Pod względem wykorzystania odpadów przemysłowych powiat brzeski zajmuje I miejsce w województwie wykorzystując ponad 90% wytworzonych odpadów przemysłowych.

Obecnie największymi problemami ekologicznymi w Powiecie Brzeskim są: znikome skanalizowanie oraz niepełne zwodociągowanie terenów wiejskich, "niska emisja" (emisja z emitorów niższych niż 40 m)  zarówno ze źródeł punktowych (przede wszystkim osiedla domków jednorodzinnych ogrzewanych indywidualnie, kotłownie osiedlowe), jak liniowych (ruch samochodowy). Nadal nie jest rozwiązana sprawa gospodarki osadowej na brzeskiej oczyszczalni ścieków.

Rozwiązaniem powyższych problemów są inwestycje ekologiczne. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych upatruje się w wykorzystaniu alternatywnych i ekologicznych źródeł energii, w likwidacji węglowych kotłowni osiedlowych (podłączenie do głównej sieci ciepłowniczej), zmianie paliwa stałego na ciekłe lub gazowe w przypadku emisji ze źródeł punktowych. Jeśli chodzi o emisję i hałas ze źródeł liniowych rozwiązaniem byłaby budowa obwodnic miejscowości, przez które przechodzą drogi o dużym natężeniu ruchu oraz ustawienie ekranów dźwiękochłonnych.

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym w przypadku stacji nadawczych, w  tym stacji nadawczych telefonii komórkowych zlokalizowanych na terenie powiatu, sprowadza się głównie do usytuowania anten nadawczych tak, aby dla danych parametrów nadawania, pola docierające do miejsc przebywania człowieka, były w pełni bezpieczne dla stanu jego zdrowia.

- własność nieruchomości

W powiecie brzeskim występują wszelkie formy własności nieruchomości. Nieruchomości rolne w większości stanowią własność indywidualną rolników (gospodarstwa rodzinne), aczkolwiek duży areał zajmują także spółdzielnie produkcyjne, czy spółki powstałe po przejęciu dawnych PGR-ów.

Zasoby mieszkaniowe należą do właścicieli prywatnych, spółdzielni mieszkaniowych, zasobów komunalnych gmin. Zauważalny jest przyrost mieszkań prywatnych ze względu na udogodnienia stosowane przez gminy przy ich sprzedaży dotychczasowym najemcą.

Zakłady przemysłowe i zakłady usługowe w większej części są sprywatyzowane i prowadzone w formach spółek prawa handlowego, pewną rolę odgrywają także spółdzielnie, spółki pracownicze, spółki komunalne i przedsiębiorstwa państwowe.

W powiecie brzeskim występują zatem wszelkie formy własności nieruchomości, jakkolwiek dominuje własność prywatna.

- stan obiektów dziedzictwa kulturowego

Powiat Brzeski znacząco wyróżnia spośród innych powiatów Opolszczyzny liczbą i znaczeniem obiektów dziedzictwa kulturowego. Wynika to z bogatej spuścizny dziejowej Ziemi Brzeskiej, którą kształtowały 4 kultury: polska, czeska, niemiecka i żydowska.

Do najwartościowszych obiektów zabytkowych należą: Zamek Piastów Śląskich- perła renesansu śląskiego, zespół średniowiecznych polichromii (tzw. Szlak Polichromii Brzeskich) w 18 miejscowościach w okolicach Brzegu (z czego najcenniejsze znajdują się w Małujowicach, Krzyżowicach, Pogorzeli i Strzelnikach), ratusz w Brzegu pochodzący z XVI w., barokowy Kościół pw. Św. Krzyża w Brzegu.

Na terenie powiatu znajduje się wiele zespołów pałacowo-parkowych, grodzisk (3), kościołów, pomników, krzyży pokutnych (4 krzyże), fortyfikacji, cmentarzysk i innych obiektów dziedzictwa kulturowego. Powiat Brzeski zajmuje wysoką pozycję pod względem walorów antropogenicznych wśród powiatów usytuowanych w dolinie Odry.

Stan techniczny obiektów zabytkowych jest bardzo zróżnicowany. W najlepszym stanie utrzymane są kościoły, ratusze czy Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, ponieważ są użytkowane i ich stan techniczny jest przedmiotem szczególnej troski lokalnych władz i społeczności. Tym niemniej i one wymagają znaczących nakładów finansowych związanych z bieżącymi remontami. Zróżnicowana jest natomiast sytuacja pozostałych obiektów dziedzictwa kulturowego w szczególności dworów i pałaców. Przeważnie obiekty te są w bardzo złym stanie. Od wojny intensywnie eksploatowane i rzadko remontowane popadają w ruinę, jak choćby monumentalny neogotycki pałac w Kopicach stanowiący w przeszłości siedzibę śląskiego rodu Schafgotschów, pałace w Osieku Grodkowskim czy w Zwanowicach. Właścicielami wielu pałaców są samorządy lokalne, które adoptowały ich wnętrza na obiekty użyteczności publicznej jak: szkoły czy domy opieki społecznej (Jedzrzejów, Sulisław, Krzyżowice). Nakłady ponoszone na remonty takich obiektów rzadko odpowiadały jednak ich potrzebom. Na początku lat 90- tych wiele z nich zostało sprzedanych właścicielom prywatnym, zaś skutki takich transformacji były różne, z reguły jednak pałace popadały w ruinę albo dokonano jedynie pobieżnych remontów (Janów, Mikolin, Obórki). Do wyjątków na terenie powiatu brzeskiego należy wyremontowany pałac w Lewinie Brzeskim będący siedzibą gimnazjum.

Dodatkowym walorem wokół pałaców są założenia parkowe z cennymi okazami krzewów i drzew, w większości niestety zaniedbane i zapuszczone.

W trzech miastach powiatu brzeskiego zachowane zostały założenia przestrzenne rynków dzięki zachowanym układom komunikacyjnym oraz zabytkowym kamienicom. Stan części z tych ostatnich na przestrzeni lat ubiegłych, dzięki zabiegom rewitalizacji znacznie się poprawił.

Identyfikacja problemów w obszarze:

- infrastruktura techniczna i środowisko:

- Mała gęstość dróg o nawierzchni twardej,

- Niewykorzystanie lokalnych linii kolejowych,

- Niski stopień kanalizacji miejscowości powiatu brzeskiego,

- Niski stopień lesistości powiatu,

- Powstawanie dzikich wysypisk,

- Brak segregacji odpadów komunalnych,

- Wysoki stopień emisji pyłów i gazów,

- Okresowe wysokie zanieczyszczenia wód powierzchniowych,

2)  turystyka, dziedzictwo kulturowe:

- Brak powiatowej informacji turystycznej (brak punktu informacji turystycznej),

- Niewystarczające zagospodarowanie i przygotowanie do zwiedzania Szlaku Polichromii Brzeskich,

- Niski stopień rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej,

- Niewykorzystany potencjał turystyczny powiatu brzeskiego,

- Niewykorzystany potencjał turystyczno-gospodarczy rzeki Odry,

- Brak ścieżek rowerowych,

- Mała liczba gospodarstw agroturystycznych,

- Niszczejące zespoły pałacowo-parkowe i postępująca dewastacja innych obiektów dziedzictwa kulturowego (np. kościoły ewangelickie, cmentarze),

- Brak zdecydowanych przedsięwzięć w celu kompleksowego traktowania przestrzeni miejskich jako zabytkowych – niewystarczające nakłady na remonty zabudowy w strefach konserwatorskich,

- Brak systemowych rozwiązań w zakresie finansowania utrzymywania Zamku Piastów Śląskich w Brzegu,

- Brak poparcia dla planów realizowanych przez jednostki pozarządowe dla poprawy stanu obiektów zabytkowych.

2.1  Gospodarka

a) główni pracodawcy, struktura podstawowych branż

W powiecie brzeskim zlokalizowanych jest około 8600 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, z czego ponad połowa zlokalizowana jest w mieście Brzeg. W przeważającej większości podmioty te reprezentują sektor prywatny (około 94% wszystkich podmiotów gospodarczych ogółem) i należą do właścicieli krajowych. Ponad ¾ podmiotów gospodarczych to zakłady osób fizycznych. Pozostałe podmioty gospodarcze to według ilości: spółki cywilne, spółki prawa handlowego, spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe.

Pod względem liczby zatrudnionych zdecydowanie dominują podmioty małe zatrudniające do 49 pracowników. Stanowią one około 98%-98,8% wszystkich zarejestrowanych podmiotów (w tym blisko 95% wszystkich podmiotów gospodarczych stanowią mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników). Średnie przedsiębiorstwa (50-249 pracowników) stanowią ok. 1% ogólnej liczy zarejestrowanych podmiotów zaś przedsiębiorstw dużych zatrudniających powyżej 250 pracowników jest ok. 0,2%.

W sektorze rolniczym pracuje 34%, a pozarolniczym 66 % ogółu zatrudnionych.

W strukturze podmiotów gospodarki narodowej dominuje sekcja- handel i naprawy (około 31% ogólnej liczby podmiotów), następnie sekcja- obsługa nieruchomości i firm (około 20% ogólnej liczby podmiotów), a ponadto sekcje: przemysłowa (ok. 9%), budownictwa (ok. 12%), transportu, gospodarki magazynowej i łączności (ok. 6%). Mniejsze w strukturze, ale dynamicznie zwiększające swój udział mają takie sekcje jak: pośrednictwo finansowe (ok. 3%), ochrona zdrowia i opieka społeczna (ok. 4%).

Mimo usytuowania powiatu brzeskiego w rolnej i rolno-leśnej strefie funkcjonalnej województwa opolskiego istnieją atrakcyjne tereny, na których możliwa jest lokalizacja nawet dużych inwestycji. Do miejsc takich należą przede wszystkim tereny po byłym lotnisku na Skarbimierzu oraz tereny wokół zjazdu z autostrady (tzw. Węzeł Przyleski).

W powiecie brzeskim utrzymuje się względnie wysoka dynamika wzrostu ilości przedsiębiorstw wynosząca +2,2% (dane za I półrocze 2002 r.) porównywalna ze średnią krajową. Największe przyrosty dotyczą najmniejszych przedsiębiorców (mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 10 osób), wzrasta także liczba podmiotów średnich, natomiast zmniejszała się w ostatnich dwóch latach liczba firm dużych i małych, ale tych zatrudniających powyżej 10 pracowników. Wartość wskaźnika przedsiębiorczości wynosiła w końcu czerwca 2002 r. w powiecie brzeskim 87,1,co było najwyższą wartością w województwie (po mieście Opolu) i przekraczała średnią krajową.

Dominującymi gałęziami przemysłu w powiecie brzeskim są:

- Przemysł elektromaszynowy, którego głównymi przedstawicielami są:

- Meprozet sp. z.o.o brzeska fabryka pomp i armatury,

- Besel- brzeski producent silników elektrycznych,

- Agromet- brzeski producent maszyn rolniczych,

- Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A- producent butli gazowych i gaśnic,

- Przemysł spożywczy, którego głównymi przedstawicielami są:

- Odra Brzeg- producent słodyczy z Brzegu,

- GOMI- producent nabiału w Grodkowie,

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Brzegu,

- Cukrownia w Lewinie Brzeskim,

- Głubczyce S.A.- zakłady piwowarskie z siedzibą w Brzegu,

- CONTIPASZ- producent pasz dla zwierząt z Grodkowa,

- AGROAS- producent pasz z Grodkowa

Do innych znaczących podmiotów gospodarczych należą również:

- Garbarnia w Brzegu,

-Wielobranżowa Spółka Produkcyjno-Usługowa „Remontex” z Lewina Brzeskiego,

- Mera- producent schodów i elementów drewnianych z Lewina Brzeskiego,

- OKPOL- producent okien ze Skarbimierza,

- Spółka JSS Energy S.A zakład w Skarbimierzu,

- Brzeskie Centrum Handlowe „Marko”,

- Zakład Budowlany Zbigniew Różański z Kościerzyc,

- Opolskie Kopalnie Kruszyw Budowlanych- zakład w Lewinie Brzeskim..

Znacząca rolę w strukturze gospodarczej powiatu brzeskiego zajmuje rolnictwo. Użytki rolne ogółem w powiecie zajmują 69%. Najwięcej gruntów rolnych mają gminy: Skarbimierz, Olszanka, Lewin Brzeski i Grodków, gdzie udział użytków rolnych do powierzchni obszaru gminy ogółem przekracza 70%. Znacznie niższy udział użytków rolnych, ale też znacząco gorsze gleby, posiada gmina Lubsza, gdzie dominują lasy. Miasto Brzeg ma znikome ilości gruntów rolnych. Rolnictwo w powiecie brzeskim charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami wydajności i wysoką kulturą rolną w szczególności takich upraw jak: zboża, rzepak, rzepik, buraki cukrowe, ziemniaki. Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego w powiecie brzeskim ma powierzchnię blisko 9 h. Dużą rolę w edukacji rolników odgrywa Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (gmina Lewin Brzeski).

identyfikacja problemów

- niedostateczny popyt na wytwarzane produkty i usługi,

- niski stopień przetworzenia płodów rolnych,

- niewystarczająca w stosunku do potrzeb liczba podmiotów przetwórstwa branży rolno-spożywczej,

- brak zaplecza chłodniczo-magazynowego,

- niski stopień zrzeszania się rolników w spółdzielnie i grupy producenckie,

- wysoki poziom zatrudnienia w rolnictwie w stosunku do produktu wypracowanego przez ten sektor gospodarki,

- zbyt rozdrobnione gospodarstwa rolne,

- wysokie obciążenia na rzecz budżetów,

- trudności w uzyskaniu kredytów,

- przestarzały park maszynowy,

- brak instytucji otoczenia lokalnego biznesu (fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, inkubatory przedsiębiorczości, punkty konsultacyjno-doradcze),

- niski PKB na 1 mieszkańca w powiecie,

- niewielki dynamizm innowacji w przedsiębiorstwach,

- niezagospodarowane potencjalnie atrakcyjne tereny inwestycyjne (lotnisko na Skarbimierzu, tereny przy zjeździe z autostrady tzw. Węzeł Przyleski),

3.1 Sfera społeczna

- sytuacja demograficzna i społeczna powiatu brzeskiego

Powiat brzeski zamieszkiwany jest przez około 92.600 osób. Jest to ludność wywodząca swoje pochodzenie niemal całkowicie od ludności napływowej (wyłącznie w gminach Lewin Brzeski i Lubsza do 5 % populacji stanowi ludność autochtoniczna). W powiecie brzeskim liczbowo więcej jest kobiet, które stanowią ok. 57% ogółu ludności. Większość mieszkańców powiatu to ludność miejska ok. 58%.

W wieku przedprodukcyjnym jest ok. 21 800 osób, z czego ok. 52% to mężczyźni. W wieku produkcyjnym jest ok. 57 500 osób, z czego ok. 53% to mężczyźni, natomiast w wieku poprodukcyjnym jest ok. 13 000 osób, z czego ok. 29% to mężczyźni. Największy procent ludności w wieku poprodukcyjnym występuje w gminach Lubsza i Olszanka. Na 78.306 ludności zamieszkującej powiat (bez dzieci i uczniów), wyższe wykształcenie posiada 8,02 % ludności, średnie- 31,60%,a zawodowe- 24,32%.

W powiecie brzeskim na 1000 osób przypadają rocznie: 4,9 zawarte małżeństwa, ok. 10 urodzeń żywych i ok. 10 zgonów. Na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie zaznacza się stały spadek liczby urodzin, co przedstawia poniższy diagram.

Podstawowy wskaźnik- „dzietność kobiet” decydujący o potencjale ludnościowym jest jednym z najniższych w województwie i w kraju, wahając się w przedziale od 0,91 do 1,24. Przyrost naturalny jest co roku minimalnie ujemny bądź minimalnie dodatni, aczkolwiek rok 2003 r. przyniósł już znaczący spadek liczy urodzin w stosunku do liczby zgonów. Saldo migracji jest także ujemne ok. 0,8-0,92, ale nie jest szczególnie wysokie wobec średniej wojewódzkiej- 3,4 osoby na 1000 osób. W głównej mierze migracja ma charakter zarobkowy. Ujemne saldo migracji jak również wyższy odsetek zgonów nad urodzeniami powoduje, że liczba ludności w powiecie systematycznie maleje, co wydaje się być tendencją stałą

Poniższe tabele przedstawiają podstawowe dane demograficzne oraz dane dotyczące naturalnego ruchu ludności.

|  |  | Dane demograficzne (stan na 30.09.2003 r.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Ludność |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### ogółem | #### mężczyźni |  | #### kobiety |  | #### miasta |  |  |  | #### wieś |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### razem | #### mężczyźni | #### kobiety |  | #### razem |  | #### mężczyźni |  | #### kobiety |
| #### 92 598 | #### 44 881 |  | #### 47 717 |  | #### 53 598 | #### 25 381 | #### 28 217 |  | #### 39 000 |  | #### 19 500 |  | #### 19 500 |
| Liczba osób przypadająca na 1 km2 - 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Naturalny ruch ludności (stan na I – IX.2003 r.)

| małżeństwa | 342 |
| --- | --- |
| urodzenia żywe | 633 |
| zgony | 652 |
| przyrost naturalny | -19 |

b) rynek pracy

Stopa bezrobocia w powiecie brzeskim na dzień 30.04.2004 r. wynosiła 30,8%, co przekładało się na liczbę 11 024 osób bezrobotnych. Powiat brzeski w województwie opolskim ma drugą co do wielkości (po powiecie nyskim) stopę bezrobocia i o około 10% przekracza średnią wojewódzką i krajową. W poszczególnych gminach wśród bezrobotnych nieznaczną większość stanowiły kobiety (51,2%). Większość bezrobotnych stanowią mieszkańcy miast (ok. 56 % miasto, 44% wieś). Ludzie młodzi poniżej 24 roku życia stanowią ponad 23% ogółu bezrobotnych. Bezrobotne osoby niepełnosprawne stanowią blisko 4% wszystkich bezrobotnych. Wśród osób bezrobotnych prawa do zasiłku pozbawionych jest około znacząca większość ok. 81%.

Stopę bezrobocia w poszczególnych gminach powiatu brzeskiego, stosunek liczby bezrobotnych absolwentów oraz kobiet przedstawia tabela.

| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych na dzień 30.04.2004r. | Liczba absolwentów |  | Liczba bezrobotnych z zasiłkiem |  | Liczba zarejestrowanych kobiet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | % w stosunku do ogółu | Ogółem | % w stosunku do ogółu | Ogółem | % w stosunku do ogółu |
| Powiat Brzeski | 11 024 | 407 | 3,7% | 2 025 | 18,4% | 5 665 | 51,4% |
| Miasto Brzeg | 4 411 | 155 | 3,5% | 895 | 20,3% | 2 274 | 51,6% |
| Miasto Lewin Brzeski | 723 | 27 | 3,7% | 138 | 19,1% | 373 | 51,6% |
| Gmina Lewin Brzeski | 940 | 30 | 3,2% | 160 | 17,0% | 489 | 52,0% |
| Miasto i Gmina Lewin Brzeski | 1 663 | 57 | 3,4% | 298 | 17,9% | 862 | 51,8% |
| Miasto Grodków | 1 040 | 59 | 5,7% | 178 | 17,1% | 549 | 52,8% |
| Gmina Grodków | 1 539 | 51 | 3,35 | 252 | 16,4% | 778 | 50,6% |
| Miasto i Gmina Grodków | 2 579 | 110 | 4,3% | 430 | 16,7% | 1 327 | 51,5% |
| Gmina Skarbimierz | 778 | 21 | 2,7% | 159 | 20,4% | 402 | 51,7% |
| Gmina Lubsza | 1 047 | 48 | 4,6% | 160 | 15,3% | 517 | 49,4% |
| Gmina Olszanka | 546 | 16 | 2,9% | 83 | 15,2% | 283 | 51,8% |
|  |  |  |  |  | powiat brzeski | województwo opolskie | Polska |
| Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 30.04.2004r. |  |  |  |  | 11 024 | 83 000 | 3 265 800 |
| Stopa bezrobocia wg stanu na dzień 30.04.2004r. |  |  |  |  | 30,8% | 21,8% | 20,5% |

Jeżeli chodzi o poziom wykształcenia osób bezrobotnych to sytuacja przedstawia się następująco:

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost aspiracji zdobywania wykształcenia na poziomie wyższym i średnim wśród młodzieży i dorosłych. Poziom wykształcenia ma ścisły związek z pozyskiwaniem pracy. Najtrudniej do wymagań rynku pracy dostosowuje się grupa z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

- warunki i jakość życia

Powiat Brzeski charakteryzuje niższy o około 10% od średniej wojewódzkiej (i o około 19% od średniej krajowej) poziom wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Jednocześnie poziom cen w powiecie jest po mieście Opolu najwyższy. Najniższy poziom przeciętnego wynagrodzenia występuje w gminie Olszanka, a najwyższy w gminach Brzeg i Lewin Brzeski.

Narastające zjawisko bezrobocia skutkuje pogłębiającym się ubóstwem społecznym. Stopień występowania i zagrożenia ubóstwem w powiecie brzeskim jest jednym z najwyższych w województwie opolskim. Wśród dziesięciu gmin województwa opolskiego o najniższym wskaźniku miary rozwoju i jednocześnie najwyższym wskaźniku ubóstwa znajdują się dwie gminy powiatu brzeskiego. Najniższy wskaźnik miary rozwoju ma gmina Lubsza, zaś na szóstej pozycji znajduje się gmina Olszanka.

W stosunku do liczby mieszkańców powiatu, udział osób objętych pomocą społeczną wynosi 15 % (w tym gmina Lubsza 20%). Wskaźnik ten przekłada się na populację liczącą ok. 14 300 osób. Wysoki procent osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Lubsza można częściowo tłumaczyć skutkami powodzi z 1997 r.

W układzie tabelarycznym zagrożenie ubóstwem przy zastosowaniu wskaźnika rozwoju dla poszczególnych gmin powiatu wygląda następująco:

| Lp. | Gminy | Miara rozwoju |
| --- | --- | --- |
| 1. | m. Brzeg | 0,731220 |
| 2. | g. Skarbimierz | 0,721442 |
| 3. | g. Grodków | 0,656797 |
| 4. | g. Lewin Brzeski | 0,597211 |
| 5. | g. Olszanka | 0,517688 |
| 6. | g. Lubsza | 0,334451 |

- poziom bezpieczeństwa

1) Przestępczość

Powiat brzeski pod względem ilości stwierdzonych przestępstw zajmuje 4 miejsce w województwie. W 2003 r. stwierdzono popełnienie 3150 przestępstw, o 8,8% więcej niż w roku 2002. Wskaźnik wykrywalności przestępstw jest stosunkowo wysoki i wynosił około 77% w roku 2003  (wskaźnik wykrywalności w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 4%).

Na obszarze powiatu brzeskiego występuje szereg innych zagrożeń:

2) Zagrożenie  pożarowe

Zagrożenia pożarowe powstają na obszarach leśnych, szczególnie w okresach długotrwałej suszy, występują sezonowo wiosną, latem i jesienią podczas wypalania traw, wynikają z infrastruktury miejskiej i wiejskiej obiektów użytkowych (instalacje, sprzęty gospodarstwa domowego itp.).

3) Zagrożenia  drogowe  i kolejowe

Przecinające teren powiatu główne szlaki komunikacji drogowej i kolejowej o znaczeniu krajowym i międzynarodowym są potencjalnymi miejscami zagrożenia pożarowego, chemicznego oraz ekologicznego. Wynika to z faktu, że szlakami tymi transportowane są toksyczne środki przemysłowe (TSP) – materiały niebezpieczne dla ludzi i środowiska takie jak: amoniak, chlor, kwas siarkowy, dwutlenek siarki, siarkowodór, benzyna, fosgen, tlenek etylenu czy dynamit.

Wymienione materiały przewożone są jako ładunki tranzytowe na trasie Opole-Wrocław zarówno drogami jak i liniami kolejowymi. W transporcie drogowym (w przeciwieństwie do transportu kolejowego) nie wdrożono dotychczas sprawnie działającego systemu monitorowania przewozów ładunków niebezpiecznych, wobec czego nie sposób dokładnie ustalić ilości przewożonych przez teren powiatu brzeskiego materiałów niebezpiecznych.

Na drogach całego powiatu dochodzi rocznie do kilkudziesięciu wypadków drogowych.

4) Zagrożenia  wodne

Ryzyko powodzi związane jest z rzekami przepływającymi przez obszar powiatu takimi jak: Odra, Nysa Kłodzka, Stobrawa, Smotrawa, Ścinawa Niemodlińska. Wysokie stany wód, w tym wylewy, występują w dolinie Odry w miesiącach wczesnowiosennych oraz letnich. Na terenie Powiatu Brzeskiego celem ochrony przeciwpowodziowej znajdują się następujące poldery rzeki Odry: Polder Zwanowice, Brzezina - Lipki oraz fragment polderu Lipki - Oława. Tereny te są  wyłączone z działalności inwestycyjnej z wyjątkiem  działalności rolniczej (użytki zielone). Urządzenia zabezpieczające przed powodzią są na bieżąco modernizowane.

W celu zabezpieczenia przed powodzią w dorzeczu Odry został opracowany wieloletni program gospodarczy pod nazwą "Program dla Odry - 2006", którego celem jest zbudowanie zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Większość inwestycji przeciwpowodziowych w powiecie brzeskim została zrealizowana, natomiast niedokończone inwestycje w gminie Lewin Brzeski (kanał ulgi) zostaną zrealizowane w najbliższych latach.

Obszary zalewowe powiatu brzeskiego

| # Rzeki | #### Obszary |  |
| --- | --- | --- |
| ## Odra | Miasto Brzeg : ul. Oławska, Grobli, Strzelecka | Gmina Lubsza, Gmina Skarbimierz : Miejscowości: Lipki, Predocin |
| # Nysa Kłodzka | Miejscowości : Lewin Brzeski, Wronów, Głębocko, Skorogoszcz, Kopice, Żelazna |  |

5) Zagrożenia  chemiczne  i ekologiczne

Zagrożenia tego typu wynikają z magazynowania i stosowania przez zakłady przemysłowe materiałów niebezpiecznych takich jak amoniak, kwas, chlor, wodór i inne. Zakładami tymi są: „KAMA-FOODS” w Brzegu, Zakłady Piwowarskie w Brzegu, Spółdzielnie Mleczarskie w Brzegu i w Grodkowie, Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach, Skład Paliw J&S ENERGY S.A. Skarbimierz i Małujowice, stacje redukcyjne gazu.

6) Zagrożenia  budowlane

Zagrożenia budowlane związane są z utratą statyki budowli lub jej elementu, mogące wystąpić w wysokich budynkach mieszkalnych na terenie miasta Brzeg, tj. 10-cio kondygnacyjne budynki mieszkalne przy ul. Ofiar Katynia i ul. Szkolnej oraz 15-to kondygnacyjne budynki mieszkalne przy ul. Chocimskiej.

7) Inne zagrożenia  urbanistyczne:

- Główna magistrala gazu pod wysokim ciśnieniem przecinająca teren   powiatu i biegnąca przez gminy Lewin Brzeski , Brzeg, Olszankę oraz  stacje redukcyjne gazu z wysokiego na średnie ciśnienie  ( okolice wsi   Skarbimierz ) i średniego na niskie ( teren miasta).

- Napowietrzne  linie energetyczne wysokiego i średniego napięcia przebiegające przez tereny leśne, wzdłuż torów i w sąsiedztwie stacji transformatorowych oraz duże transformatory ( 20-30 ton oleju transformatorowego).

e) sytuacja zdrowotna w powiecie brzeskim

Na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje jeden samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej: Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 i oddziałem terenowym w Grodkowie przy ul. Szpitalnej 13.

Brzeskie Centrum Medyczne sprawuje opiekę stacjonarną i dzienną, a w szczególności w zakresie: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologii i położnictwa, neonatologii, pediatrii, laryngologii, neurologii, psychiatrii, opieki długoterminowej oraz paliatywnej.

Ponadto funkcjonują w BCM:

- poradnie przyszpitalne i specjalistyczne,

- Dział Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego (zespół wyjazdowy R stacjonujący  w Brzegu oraz zespół wyjazdowy W stacjonujący w Grodkowie),

- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu i w Grodkowie,

- Dział Diagnostyki Medycznej i Rehabilitacji Leczniczej.

Świadczenia zdrowotne  dla mieszkańców powiatu brzeskiego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zapewniają 22 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz praktyki lekarskie,

w których liczba etatów przeliczeniowych na liczbę mieszkańców powiatu ogółem wynosi:

- lekarze POZ - 31,3

- lekarze ginekolodzy – 2,5

- pielęgniarki środowiskowo-rodzinne –31,3

- położne środowiskowe – 4,1

- pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania – 16,0.

Liczba etatów przeliczeniowych w pełni zabezpiecza zapotrzebowanie na te usługi medyczne w powiecie.

W zakresie opieki ambulatoryjnej specjalistycznej świadczeń zdrowotnych udziela 19 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i praktyk lekarskich.

W zakresie rehabilitacji leczniczej świadczeń zdrowotnych udzielają 2 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

W zakresie  leczenia psychiatrycznego i uzależnień  świadczeń zdrowotnych udzielają

3 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i 1 praktyka lekarska.

Opiekę stomatologiczną zabezpiecza 27 gabinetów stomatologicznych, praktyk i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w których liczba etatów przeliczeniowych na liczbę mieszkańców powiatu  wynosi 31,3.

Na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje 16 aptek, w tym :

- 8 na terenia miasta Brzeg,

- 2 na terenie miasta Grodków,

- 2 na terenie miasta Lewin Brzeski,

- po 1 - w Lubszy, Łosiowie, Olszance i Skrogoszczy.

W 2004 r. uruchomione zostało Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które  mieści się w Komendzie Państwowej Straży Pożarowej w Brzegu przy ul. Saperskiej 16, obejmujące swoim zasięgiem również Powiat Namysłowski.

Obok publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej funkcjonują w powiecie brzeskim prywatne gabinety i praktyki lekarskie.

f) system oświaty w powiecie brzeskim

## W 2004 r. na terenie powiatu brzeskiego funkcjonują następujące typy szkół i placówek:

1. Szkoły i placówki prowadzone przez samorządy gminne:

- 24 przedszkola – do których uczęszcza  2 249 dzieci,

- 25 szkół podstawowych – w których uczy się  6 773 dzieci,

- 11 gimnazjów – 4 010 uczniów.

2. Szkoły prowadzone przez samorząd powiatowy w tym:

- 1 gimnazjum przysposabiające do pracy,

- 2 szkoły podstawowe specjalne w których uczy się 108 uczniów ,

- 2 gimnazja specjalne – 106 uczniów,

- 1 zasadnicza szkoła zawodowa specjalna – 36 uczniów

Szkoły ponadgimnazjalne:

- 4 licea ogólnokształcące w których kształci się  1 435 uczniów,

- 4 licea profilowane  - 827 uczniów,

- 6 techników  - 1 259 uczniów

- 2 zasadnicze szkoły zawodowe – 453 uczniów,

- 1 technikum uzupełniające – 30 uczniów,

Szkoły ponadpodstawowe:

- w 6 technikach kształci się 652 uczniów,

Szkoły dla dorosłych ponadgimnazjalne:

- 2 licea ogólnokształcące  - 60 słuchaczy,

- 2 technika – 90 słuchaczy,

- 1 technikum uzupełniające – 30  słuchaczy

- 1 zasadnicza szkoła zawodowa – 35 słuchaczy,

Szkoły ponadpodstawowe:

- 2 licea zawodowe – 135 słuchaczy,

- 1 technikum – 39 słuchaczy

- 1 szkoła zawodowa – 35 słuchaczy

Szkoły policealne, ponadpodstawowe :

- 2 szkoły policealne – 191 słuchaczy

W zakresie kształcenia osób dorosłych, w  szkołach publicznych dla dorosłych kształci się 615  słuchaczy, a w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1 476 słuchaczy. Na przestrzeni ostatnich 5- ciu lat podwoiła się liczba słuchaczy w szkołach dla dorosłych i wynosi obecnie 2 091 słuchaczy. Świadczy to o dużych aspiracjach mieszkańców w zakresie podwyższania ich wykształcenia.

Pewna liczba młodzieży zwłaszcza z gminy Lewin Brzeski i Grodków kształci się w innych miejscowościach (w szczególności w Opolu) tym niemniej osoby z ościennych powiatów, które kształcą się w Brzegu i Grodkowie rekompensują odpływ młodzieży do szkół spoza powiatu brzeskiego. Zestawienie ilościowe szkół prowadzonych przez samorządy gminne, samorząd powiatowy i osoby fizyczne ilustrują tabele 1, 2 ,3, 4 i 5.

# Tabela 1.

# ZESTAWIENIE  LICZBY  UCZNIÓW  I  SZKÓŁ

## PODSTAWOWYCH,  GIMNAZJÓW  I  PRZEDSZKOLI

POWIATU   BRZESKIEGO

| GMINA | GIMNAZJA |  | SZKOŁY PODSTAWOWE |  | PRZEDSZKOLA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | liczba szkół | liczba dzieci | liczba szkół | liczba dzieci | liczba przedszkoli | liczba dzieci |
| Brzeg | 3 | 1874 | 5 | 2544 | 10 | 1018 |
| Lewin Brzeski | 3 | 592 | 3 | 1136 | 5 | 400 |
| Lubsza | 3 | 361 | 4 | 562 | 3 | 167 |
| Olszanka | 1 | 246 | 4 | 402 | 3 | 170 |
| Skarbimierz | --- | --- | 1 | 578 | 1 | 188 |
| Grodków | 3 | 937 | 8 | 1551 | 3 | 306 |
| RAZEM | 15 | 4010 | 25 | 6773 | 24 | 2249 |

## Tabela 2

## ZESTAWIENIE LICZBY UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH

POWIATU BRZESKIEGO

| GMINA | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE |  | GIMNAZJA SPECLALNE |  | ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | liczba szkół | liczba dzieci | liczba szkół | liczba dzieci | liczba szkół | liczba dzieci |
| Brzeg | 1 | 57 | 1 | 46 | --- | --- |
| Grodków | 1 | 51 | 1 | 60 | 1 | 36 |
| RAZEM | 2 | 108 | 2 | 106 | 1 | 36 |

Tabela 3

ZESTAWIENIE  LICZBY  UCZNIÓW  I  SZKÓŁ

PONADGIMNAZJALNYCH  MŁODZIEŻOWYCH

POWIATO  BRZESKIEGO

| Miejscowość | licea ogólnokształcące |  | licea profilowane |  | technika |  | zasadnicze szkoły zawodowe |  | technika uzupełniające |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | liczba szkół | liczba młodzieży | liczba szkół | liczba młodzieży | liczba szkół | liczba młodzieży | liczba szkół | liczba młodzieży | liczba szkół | liczba młodzieży |
| Brzeg | 3 | 1182 | 4 | 566 | 4 | 952 | 1 | 288 | 1 | 30 |
| Żłobizna | --- | --- | --- | --- | 1 | 127 | --- | --- | --- | --- |
| Grodków | 1 | 253 | 1 | 261 | 1 | 180 | 1 | 165 | --- | --- |
| Razem | 4 | 1435 | 5 | 827 | 6 | 1259 | 2 | 453 | 1 | 30 |

##### Tabela 4

##### SZKOŁY  DLA  DOROSŁYCH  PROWADZONE PRZEZ  STAROSTWO BRZESKIE

| ###### Nazwa szkoły | ## Szkoły ponadgimnazjalne |  |  |  | ### Szkoły ponadpodstawowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | licea ogólno-kształcące | ### technika | technika uzupełniające | zasadnicze szkoły zawodowe | licea zawodowe | #### technika | szkoła zawodowa | szkoła policealna |
| Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Brzegu Zespół Szkół Rolniczych Żłobizna | 30 30 | 30 60 | 30 | 35 | 86 49 | 39 | 35 | 131 60 |
| Ogółem | 60 | 90 | 30 | 35 | 135 | 39 | 35 | 191 |

Tabela 5.

SZKOŁY  DLA  DOROSŁYCH  NIEPUBLICZNE  O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ  PUBLICZNYCH  PROWADZONE  PRZEZ OSOBY  FIZYCZNE

| miejscowość | Licea Ogólnokształ-cące |  | Licea Profilowane |  | Licea Zawodowe |  | Technika |  | Szkoły policealne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba szkół | Liczba słucha-czy | Liczba szkół | Liczba słucha-czy | Liczba szkół | Liczba słucha-czy | Liczba szkół | Liczba słucha-czy | Liczba szkół | Liczba słuchaczy |
| Grodków | 3 | 196 | 1 | 67 | 5 | 527 | 3 | 182 | 2 | 133 |
| Brzeg | 3 | 72 | - | - | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 209 |
| Lewin Brzeski | - | - | - | - | 2 | 65 | - | - | - | - |
| Ogółem | 6 | 268 | 1 | 67 | 8 | 606 | 4 | 193 | 3 | 342 |

Oferta kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych gwarantuje łatwość uzyskania miejsca w wybranej szkole, różnorodność dróg edukacyjnych, drożność systemu szkolnego oraz powszechność wykształcenia średniego. W szkołach ponadgimnazjalnych powiatu brzeskiego kształci się 4 004 uczniów.

Struktura kształcenia w powiecie brzeskim kształtuje się następująco:

- licea ogólnokształcące  35,83 % młodzieży,

- technika  31,44 % młodzieży,

- licea profilowane  20,65 % młodzieży,

- zasadnicze szkoły zawodowe 11,31 % młodzieży,

- technika uzupełniające 0,73 % młodzieży.

W szkołach ponadgimnazjalnych kształci się 88,68 % młodzieży w szkołach kończących się egzaminem dojrzałości i jest to najwyższy wskaźnik uzyskany na Opolszczyźnie.

W liceach ogólnokształcących o 3–letnim cyklu kształcenia młodzieży umożliwia się uzyskania świadectwa dojrzałości oraz poszerzenie dodatkowej wiedzy w następujących nachyleniach przedmiotowych: matematyczno- fizycznym, humanistycznym, plastycznym, językowym, europejskim.

W 3- letnich liceach profilowanych młodzież kształci się w profilach: ekonomiczno- administracyjnym, mechatronicznym, elektrycznym, zarządzanie informacją, socjalnym, usługowo- gospodarczym.

W 4- letnich technikach uczniowie zdobywać będą wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym. Młodzież wybiera najchętniej zawody technika: ekonomisty, budownictwa, elektryka, mechanika, telekomunikacji, spedytora, agrobiznesu, technologii żywności, mechanizacji rolnictwa.

W zasadniczych szkołach zawodowych uczniowie kształcą się w dużej ilości zawodów. Uczniowie ci mają podpisane umowy w celu przygotowania zawodowego z pracodawcami. Po ukończeniu szkoły 2 lub 3- letniej i zdaniu egzaminu uzyskują kwalifikacje zawodowe. Mogą kontynuować naukę w technikach uzupełniających lub liceach ogólnokształcących uzupełniających.

W 3- letnim technikum uzupełniającym kształci się młodzież w zawodzie technik handlowiec. Młodzież ma możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

W wygasających szkołach ponadpodstawowych  (technikach) kształci się  652 uczniów. Oferta kształcenia w powiecie brzeskim jest nieustannie modyfikowana i dostosowywana do potrzeb rynku pracy.

## Organy prowadzące szkoły publiczne na terenie powiatu  brzeskiego zatrudniają łącznie 1302 nauczycieli na pełnych etatach. Dodatkowo pracują nauczyciele niepełnozatrudnieni, w przeliczeniu na etaty  ich liczba wynosi  146,54 .

Liczbę nauczycieli w poszczególnych gminach i samorządzie powiatowym obrazuje tabela 6.

Tabela 6.

## ZATRUDNIENIE  NAUCZYCIELI

| GMINA | ### LICZBA NAUCZYCIELI |  |
| --- | --- | --- |
|  | PEŁNOZATRUDNIONYCH | NIEPEŁNOZATRUDNIONYCH |
| BRZEG | 373 | 35,5 |
| LEWIN BRZESKI | 138 | 21,9 |
| LUBSZA | 79 | 8,57 |
| OLSZANKA | 60 | 3,57 |
| SKARBIMIERZ | 56 | 5,83 |
| GRODKÓW | 208 | 16,0 |
| POWIAT BRZESKI | 388 | 55,17 |
| #### RAZEM | 1 302 | 146,54 |

Baza oświatowa wszystkich szkół i placówek oświatowych jest własnością samorządów gminnych i samorządu powiatowego. W 2003 roku baza oświatowa została wzbogacona o nowoczesne sale gimnastyczne w Skorogoszczy (gmina Lewin Brzeski) i Skarbimierzu (gmina Skarbimierz). Aktualnie w zaawansowanej budowie znajdują się sale gimnastyczne w Czepielowicach (gmina Lubsza) i w Grodkowie (samorząd powiatowy). Obok budowy nowych obiektów konieczne jest również prowadzenie prac termomodernizacyjnych budynków szkolnych, gdyż niewłaściwe ocieplenie stropów i ścian oraz zły stan stolarki okiennej powoduje znaczne koszty utrzymania obiektów w okresie grzewczym.

Postęp techniczny i technologiczny jest czynnikiem wymuszającym wymianę przestarzałego wyposażenia na nowoczesne w pracowniach dydaktycznych i centrum kształcenia praktycznego, oraz wprowadzenia pracowni symulacyjnych w kształceniu zawodowym.

Pracę wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą całej oświaty w powiecie wspierają dwie poradnie psychologiczno- pedagogiczne zlokalizowane w Brzegu i Grodkowie.

Pobudzanie zainteresowań związanych z kształceniem to stworzenie łatwej dostępności do miejsca w wybranej szkole, stworzenie dobrego stanu bazy dydaktycznej szkoły, doskonalenie nauczycieli w celu osiągania wysokiego poziomu kształcenia. Ponadto oferta kształcenia winna stwarzać warunki uzyskania kwalifikacji zawodowych dające dużą szansę w pozyskiwaniu pracy.

Spadek liczby urodzeń wymusza sukcesywne przeprowadzanie zmian w sieci przedszkoli, szkół podstawowych oraz w dalszej perspektywie w gimnazjach przez samorządy gminne. Sytuacja demograficzna wykazuje systematyczny spadek urodzeń dzieci, które zostaną objęte kształceniem w szkołach ponadgimnazjalnych. Aby zapobiec drastycznemu wzrostowi kosztów w prowadzonych szkołach należy przeprowadzić  racjonalne zmiany w sieci szkół. Sieć szkół ponadgimnazjalnych w powiecie to ustalenie i umiejscowienie  ilości  i  typów szkół, profili, liceów, listy zawodów, w jakich będą kształcić szkoły  zawodowe i policealne, zorganizowanie praktycznej nauki zawodu, ustalenie form kształcenia dorosłych (centra kształcenia ustawicznego).

Przemiany gospodarcze wskazują na ograniczanie zawodów techniczno- technologicznych na korzyść kształcenia w zawodach społeczno- usługowych.

g) określenie grup społecznych wymagających wsparcia

W powiecie występuje duży odsetek osób niepełnosprawnych wynoszący 13,5-14,5% populacji mieszkańców powiatu. Biorąc pod uwagę dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy stwierdzić, że wzrasta liczba osób, które zaliczane są do grupy osób niepełnosprawnych. Tylko niewielka część osób niepełnosprawnych zarejestrowana jest w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby poszukujące pracy.

Do grupy społecznych wymagających wsparcia należy zaliczyć również osoby ze środowisk po pegeerowskich oraz Romów. W środowiskach tych zauważalne jest zjawisko dziedziczenia biedy i braku zaradności życiowej.

Z roku na rok zwiększa się także problem narkomani. Szczególną uwagę zwraca coraz powszechniejszy dostęp do narkotyków jak i obniżanie się wieku osób biorących narkotyki i środki odurzające. Obniża się wiek osób sięgających pierwszy raz po alkohol.

Ubożenie mieszkańców powiatu brzeskiego spowodowane głównie bezrobociem oraz w dużej mierze niskimi dochodami w rodzinach, degradacja jednostek spowodowana głównie uzależnieniami, osłabienie więzi rodzinnych oraz coraz częstsze przypadki eksmisji na bruk bez zabezpieczenia przez gminy lokali socjalnych prowadzi do zjawiska bezdomności. Obserwuje się wyraźnie rosnący charakter tego zjawiska. Zjawisko bezdomności w powiecie brzeskim nie jest dobrze rozpoznane. W 2002 roku ze Schroniska im. Św. Brata Alberta w Pępicach korzystało 978 osób. W tym samym roku udokumentowana liczba bezdomnych w powiecie brzeskim wynosiła 108 osób.

Identyfikacja problemów

- wysoki poziom bezrobocia,

- strukturalny charakter bezrobocia,

- wysoki odsetek ludzi młodych pozostających bez pracy,

- wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej,

- ujemny przyrost naturalny i migracja osób,

- niski poziom dochodów,

- wzrost przestępczości,

- niedokończone inwestycje przeciwpowodziowe,

- tranzyt przez powiat brzeski substancji niebezpiecznych,

- nie zakończona inwestycja pn. Szpitalny Oddział Ratownictwa,

- wysoki stopień zużycia energii cieplnej przez obiekty Brzeskiego Centrum Medycznego,

- brak informatyzacji procesów medycznych w Brzeskim Centrum Medycznym,

- mała ilość specjalistycznego sprzętu wysokiej klasy w Brzeskim Centrum Medycznym,

- niedostosowanie pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego do wymogów sanitarno-epidemiologicznych,

- niedostosowanie obiektów Brzeskiego Centrum Medycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

III ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE

- Lista zadań obejmujących:

a) Zmiany w strukturze gospodarczej powiatu:

  - stworzenie warunków prorozwojowych dla sektora małych i średnich  przedsiębiorstw,

  - podjęcie działań na rzecz przyciągania nowych inwestorów,

  - utworzenie inkubatora (ów) przedsiębiorczości na terenie powiatu,

  - promocja przemysłu

  - rozwój działalności usługowej,

  - dostosowanie produkcji rolnej do potrzeb rynku,

  - rozwój rolnictwa ekologicznego,

  - poczynienie starań o korektę oceny zagospodarowania przestrzennego w woj. opolskim (część powiatu brzeskiego powinna zostać zaliczona do strefy funkcjonalnej „uprzemysłowienia i urbanizacji”, np. m. Brzeg, tereny lotniska, tereny tzw. Węzła Przyleskiego).

b) Zmiany w sposobie użytkowania terenu:

  - zagospodarowanie terenów inwestycyjnych przede wszystkim lotniska na Skarbimierzu i tzw. Węzła Przyleskiego,

c) Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury:

  - budowa mostu na rzece Odrze celem usprawnienia przejazdu w kierunku południe- północ

  - budowa nowego odcinka drogi krajowej Nr 39 stanowiącego obejście miejscowości Lubsza, Pisarzowice, Michałowice i Rogalice  oraz modernizacja tej drogi w kierunku północnym,

  - modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 401, która jest łącznikiem węzła Przylesie z drogą Nr 411 Nysa – Granica Państwa,

  - budowa obejścia miasta Grodków (obwodnica zachodnia) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401,

  - budowa ronda w Brzegu,

  - budowa obwodnicy w miejscowości Bierzów oraz modernizacja drogi 401 na odcinku Łukowice Brzeskie- Węzeł A4,

  - poprawa bieżącego utrzymania dróg powiatowych,

  - zagospodarowanie terenów przyautostradowych,

  - budowa przeprawy mostowej przez Nysę Kłodzką w Skorogoszczy,

  - budowa portu rzecznego- przystani rzecznej w Brzegu.

d) Poprawa stanu środowiska naturalnego:

  - pełna neutralizacja ścieków,

  - ochrona wód gruntowych, podziemnych i powierzchniowych,

  - skanalizowanie gmin wchodzących w skład powiatu,

  - zmniejszanie emisji zanieczyszczeń,

  - likwidacja zanieczyszczeń atmosferycznych poprzez stosowanie ekologicznych źródeł energii,

  - wykorzystanie źródeł energii odnawialnej,

  - przyjęcie powiatowego planu gospodarki odpadami,

  - segregacja odpadów komunalnych,

  - likwidacja dzikich wysypisk,

  - utylizacja odpadów niebezpiecznych, płynnych i stałych,

  - budowa kompostowni

  - renaturyzacja doliny Odry,

  - zagospodarowanie terenów zielonych

  - zagospodarowanie terenów leśnych i wód dla turystyki,

- Poprawa stanu środowiska kulturowego

  - renowacja zabytków,

  - promocja osiągnięć kulturalnych powiatu,

  - trwałe rozwiązanie sprawy finansowania i działalności Muzeum Zamku Piastów Śląskich w Brzegu,

  - zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych i turystycznych w celu zwiększenia atrakcyjności (Szlak Polichromii Brzeskich, Brzeska Starówka, Dolina Odry, Stobrawski Park Krajobrazowy, nadbrzeże Odry w m. Brzeg)

- Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców

f1)  edukacja:

  - podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców poprzez utworzenie centrum kształcenia ustawicznego,

  - dostosowanie istniejącej sieci szkół ponadgimnazjalnych do sytuacji demograficznej, do zmian w strukturze gospodarczej i społecznej,

  - zagospodarowanie zbędnych obiektów oświatowych,

  - wyposażenie w nowoczesne środki dydaktyczne pracowni przedmiotowych,  centrum kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia  praktycznego,

  - wykonywanie prac termoizolacyjnych w obiektach szkolnych,

  - kontynuacja budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie.

f2) przeciwdziałanie bezrobociu:

- pozyskiwanie dodatkowych środków z przeznaczeniem na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,

- wspieranie lokalnych inicjatyw w celu przeciwdziałaniu bezrobociu za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

f3) bezpieczeństwo

- modernizacja i wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych celem ochrony miejscowości zagrożonych powodzią,

f4) ochrona zdrowia

- dokończenie realizacji zadania pn. „Utworzenie OIOM, ORM i IP w BCM Brzeg”,

- zrównoważenie dochodów i wydatków BCM,

- działania termodernizacyjne w BCM,

- doposażenie BCM.

- Lista zadań według  hierarchii  ważności.

Oświata i Kultura

- Kontynuacja budowy hali sportowej w Grodkowie,

- Wykonywanie prac modernizacyjnych i termoizolacyjnych w obiektach szkolnych,

- Dostosowanie istniejącej sieci szkół ponadgimnazjalnych do sytuacji demograficznej,

- Zapewnienie stabilnych źródeł finansowania i działalności Muzeum Piastów Śląskich

Służba Zdrowia

a) zrównoważenie dochodów i wydatków Brzeskiego Centrum Medycznego,

b) oddanie do użytku szpitalnego oddziału ratunkowego,

c) zakup nowego sprzętu medycznego,

d) wykonanie prac termoizolacyjnych w Brzeskim Centrum Medycznym

Drogownictwo

a) budowa ronda w Brzegu na styku ulic: Jana Pawła II, Wyszyńskiego i Armii Krajowej,

b) modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na odcinkach Jankowice Wielkie-Grodków, Łosiów-Kantorowice, Piastowice-Czepielowice, Kobiela-Bogdanów,

c) budowa przepustu na drodze nr O 1508 Lewin Brzeski-Niemodlin,

d) budowa obwodnicy w miejscowości Bierzów oraz modernizacja drogi 401 na odcinku Łukowice Brzeskie- Węzeł A4,

- podjęcie starań o budowę zachodniej obwodnicy miasta Brzeg wraz z przeprawą mostową oraz poprawę stanu technicznego dróg wojewódzkich i krajowych,

- poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych przebiegających przez miejscowości powiatu brzeskiego.

- Ochrona środowiska

- a) kontynuacja programu ISPA,

- b) wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie ochrony środowiska,

- c) budowa oczyszczalnie ścieków w Lewinie Brzeskim,

- d) wspierania działań na rzecz ochrony zlewni rzek Oławy i Nysy Kłodzkiej oraz terenów wodonośnych powiatu brzeskiego.

Gospodarka

a) utworzenie inkubatora przedsiębiorczości,

b)pozyskanie pełnej informacji na temat terenów inwestycyjnych gmin, preferowanego rodzaju działalności, stopnia przygotowania terenów do przyjęcia inwestycji (uzbrojenie terenu),

c) wystąpienie do gmin z sugestią uwzględnienia w planach zagospodarowania przestrzennego kwestii lokalizacji inwestycji (wydzielenie i przygotowanie terenów pod cele inwestycyjne).

Przeciwdziałanie bezrobociu

a) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,

b) realizacja porozumienia na rzecz zatrudnienia w powiecie brzeskim.

IV REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

1) Planowane projekty i zadania inwestycyjne na lata 2004-2006

| Lp. | Projekty lub zadania inwestycyjne | Czas realizacji |  | Nakłady w tys. zł. |  |  | Podmioty uczestniczące |  |  | Rezultaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | # Oświata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kontynuacja budowy hali sportowej przy LO w Grodkowie. | 2004-2006 |  | 2 653 400 |  |  | Powiat Brzeski, Gmina Grodków, MENiS |  |  | Rozwój kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. |
| 2. | Modernizacja ogrzewania w ZSE i I LO Brzeg (etap II prace termoizolacyjne). | 2004 |  | 670 000 |  |  | Powiat Brzeski, PFOŚiGW , WFOŚiGW |  |  | Około 30% oszczędności energii cieplnej. |
| 3. | Kontynuacja robót termomodernizacyjnych dla obiektów szkolnych ZSR CKP w Grodkowie – obiekt szkoły i sali gimnastycznej | 2004-2005 |  | 1 055 000 |  |  | Powiat Brzeski ERDF, |  |  | Około 30% oszczędności energii cieplnej |
| 4. | Projekt komputeryzacji szkół: I etap – pracownie komputerowe: II LO Brzeg, ZSZ nr 1 ,ZSB Brzeg, ZSPS Brzeg, ZSE Brzeg II etap – pracownie komputerowe: I LO Brzeg, ZSR Żłobizna, ZSR CKP Grodków, LO Grodków | 2004 2005 |  | 400 000 320 000 |  |  | Powiat Brzeski, MENiS, szkoły Powiat Brzeski, MENiS, szkoły |  |  | Podniesienie jakości kształcenia Podniesienie jakości kształcenia |
| 5. | Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Brzegu | 2005 |  | 10 000 |  |  | Powiat Brzeski, Powiatowa Rada Zatrudnienia, Kurator Oświaty |  |  | Podniesienie poziomu wykształcenia, doskonalenia i przekwalifikowania dorosłych |
| 6. | Dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych do sytuacji demograficznej i rynku pracy. | 2005 |  | 80 000 |  |  | Powiat Brzeski, Powiatowa Rada Zatrudnienia, Kurator Oświaty |  |  | Obniżenie kosztów prowadzenia szkół, uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych ułatwiających zatrudnienie absolwentów. |
| 7. | Międzynarodowe wymiany i staże uczniów i nauczycieli I etap – szkoła zawodowa ponadgimnazjalna II etap- dwie szkoły zawodowe ponadgimnazjalne | 2005 2006 |  | 50 000 100 000 |  |  | Partnerzy z krajów Unii Europejskiej, Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci, Powiat Brzeski. |  |  | Odbycie szkoleń w zakresie służącym podniesieniu wiedzy w zakresie teoretycznym i praktycznym w kształceniu zawodowym. |
| II. | # Infrastruktura techniczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 39 (ul. Armii Krajowej) z drogą powiatową Nr 1741 O (ul. Kardynała Wyszyńskiego) oraz drogi gminnej (ul. Jana Pawła II) na skrzyżowanie typu „małe rondo” | 2004-2006 |  | 3 000 000 |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych | Usprawnienie komunikacji w czasie włączania się do ruchu z drogi powiatowej i drogi gminnej na drogę krajową Nr39 |  |  |
| 2. | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1504 O Grodków-Jankowice Wlk. na odc. Od m. Wierzbnik do wiaduktu nad autostradą | 2004-2006 |  | 1 000 000 |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych | Poprawa stanu dróg |  |  |
| 3. | Modernizacja drogi Nr 1182 O Łosiów-Kantorowice na odcinku od miejscowości Jasiona do drogi wojewódzkiej Nr 458. | 2004-2006 |  | 500 000 |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych | Poprawa stanu dróg |  |  |
| 4. | Przebudowa drogi Nr 1558 O Bogdanów-Kobiela | 2004-2006 |  | 1 450 000 |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych | Poprawa stanu dróg |  |  |
| 5. | Przebudowa drogi Nr 1157 O Piastowice-Czepielowice | 2004-2006 |  | 1 400 000 |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych | Poprawa stanu dróg |  |  |
| 6. | Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Sikorskiego w Lewinie Brzeskim | 2004-2006 |  | 300 000 |  |  | Zarząd Dróg Wojewó-dzkich i Zarząd Dróg Powiatowych | Poprawa bezp. drogowego |  |  |
| 7. | Przebudowa Przepustu na drodze nr 1508 Lewin Brzeski-Niemodlin | 2004-2006 |  | 207 100 |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych | Poprawa stanu dróg |  |  |
| 8. | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2023 O ul. Saperska w Brzegu | 2004 |  | 42 000 |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych | Poprawa bezp. |  |  |
| 9. | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1506 O ul. Wiejska w Grodkowie | 2004 |  | 20 000 |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych | Poprawa bezp. |  |  |
| 10. | Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Brzegu | 2004-2006 |  |  |  |  | Powiat Brzeski, Miasto Brzeg | Powstanie nowych podmiotów gosp. |  |  |
| III. | Służba zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wyposażenie Brzeskiego Centrum Medycznego w sprzęt medyczny w postaci 4 aparatów: -zestaw laparoskopowy chirurgiczno-ginekologiczny - miniinwazyjny histeroskop przepływowy, -aparat elektrochirurgiczny (diatermia z bimerem argonowym), -ultrasonograf z głowicą kardiologiczną. |  | 2004-2006 |  | 600 000 | BCM, Powiat Brzeski Stowarzyszenie Promocji Zdrowia |  |  | Poprawa standardu jakości usług medycznych |  |
| 2. | Wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii BCM |  | 2004-2006 |  | 1 493 000 | BCM, Powiat Brzeski Stowarzyszenie Promocji Zdrowia |  |  | Poprawa standardu jakości usług medycznych |  |
| 3. | Utworzenie OIOM, ORM i IP w BCM Brzeg |  | 2004-2006 |  | 3 171 758 | BCM, Powiat Brzeski Stowarzyszenie Promocji Zdrowia |  |  | Poprawa standardu jakości usług medycznych |  |
| IV. | Dziedzictwo kulturowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Utworzenie w Muzeum Piastów Śląskich wystawy „Mauzolea Piastów Śląskich” |  | 2004-2006 |  | 450 000 | Muzeum Piastów Śląskich, Powiat |  |  | Zwiększeni liczby zwiedzających muzeum |  |
| V. | #### Pomoc społeczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stworzenie na terenie powiatu mieszkania- schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie |  | 2004-2005 |  | 160 000 | PCPR |  |  |  |  |
| 2. | Mieszkanie chronione dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze |  | 2004-2006 |  | 80 000 | PCPR |  |  |  |  |
| VI. | ###### Rynek pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży w Powiecie Brzeskim |  | 2004-2005 |  | 822312 EFS | Powiat Brzeski PUP Brzeg WUP Opole |  |  | aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży – zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego |  |
| 2. | Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w Powiecie Brzeskim |  | 2004-2005 |  | 78852 EFS | Powiat Brzeski PUP Brzeg WUP Opole |  |  | aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych |  |
| 3. | Przez aktywność do zatrudnienia |  | 2004 |  | 121.000 | Powiat Brzeski PUP Brzeg WUP Opole |  |  | aktywizacja zawodowa bezrobotnych – szkolenia, subsydiowane zatrudnienie |  |
| 4. | Gminne Punkty Informacji w Powiecie Brzeskim |  | 2004 |  | 30.000 | Powiat Brzeski PUP Brzeg WUP Opole |  |  | aktywizacja bezrobotnych – subsydiowane zatrudnienie |  |
| 5. | Innowacyjne strategie rozwoju poradnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego |  | 2004-2005 |  | 36540 euro Program Leonardo da Vinci | Powiat Brzeski PUP Brzeg PCPR Brzeg Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości-Związek Pracodawców w Brzegu Środowiskowy Hufiec Pracy w Brzegu – Żłobizna MOPS w Brzegu ZSRCKP w Brzegu |  |  | rozwój poradnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego |  |
| 6. | Aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży Powiatu Brzeskiego |  | 2004-2005 |  | 128.922,14 euro Phare 2002 | Powiat Brzeski PUP Brzeg |  |  | przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodzieży aktywizacja zawodowa młodzieży staże, subsydiowane zatrudnienie |  |
| 7. | Aktywizacja na rynku pracy |  | 2004-2005 |  | 111.330 euro | Powiat Brzeski PUP Brzeg |  |  | aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych |  |
| 8. | Regionalny Punkt Informacyjny EURODESKU – PUP Brzeg |  | 2004 – |  | koszty własne urzędu | Powiat Brzeski PUP Brzeg |  |  | udostępnianie „wiedzy europejskiej” dla młodzieży powiatu” |  |

2) Planowane projekty i zadania inwestycyjne na lata 2007-2013

| Lp. | nazwa projektu/zadania inwestycyjnego | czas realizacji | ## nakłady w zł. | Podmioty uczestniczące | Rezultaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Doposażenie BCM w sprzęt medyczny | 2007-2013 | 3 000 000 | BCM, powiat, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych, Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia | Wzrost poziomu świadczeń medycznych |
| 2. | Informatyzacja BCM Brzeg | 2007-2010 | 550 000 | BCM, powiat, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Poprawa standardu funkcjonowania struktury administracyjnej BCM |
| 3. | Termomodernizacja BCM Brzeg | 2007-2010 | 2 500 000 | BCM, powiat, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Ograniczenia kosztów ogrzewania budynków szpitalnych |
| 4. | Modernizacja Bloku Operacyjnego | 2007-2013 | 3 000 000 | BCM, powiat, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Wzrost standardu leczenia w BCM |
| 5. | Przebudowa drogi Nr 1553 O od granicy powiatu do m. Żarów | 2007-2013 | 700 000 | Zarząd Dróg Powiatowych, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Poprawa stanu dróg |
| 6. | Modernizacja drogi Nr 1552 O od m. Mikołajowa do granicy powiatu | 2007-2013 | 220 000 | Zarząd Dróg Powiatowych, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Poprawa stanu dróg |
| 7. | Modernizacja drogi Nr 1143 O na odcinku Tarnowiec-Roszkowice | 2007-2013 | 1 000 000 | Zarząd Dróg Powiatowych, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Poprawa stanu dróg |
| 8. | Modernizacja drogi Nr 1506 O Lipowa- Gola Grodkowska | 2007-2013 | 350 000 | Zarząd Dróg Powiatowych, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Poprawa stanu dróg |

| 9. | Modernizacja drogi Nr 1540 O Kopice-Więcmierzyce | 2007-2013 | 700 000 | Zarząd Dróg Powiatowych, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Poprawa stanu dróg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Modernizacja drogi Nr 1545 O Strzegów-Kobiela-Wojnowiczki | 2007-2013 | 550 000 | Zarząd Dróg Powiatowych, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Poprawa stanu dróg |
| 11. | Remont ul Sikorskiego i Łokietka odc. od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Piastowską | 2007-2013 | 1 200 000 | Zarząd Dróg Powiatowych, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Poprawa stanu dróg |
| 12. | Remont ulicy Chrobrego (odc. od ul. Piastowskiej do ul. Armii Krajowej) | 2007-2013 | 450 000 | Zarząd Dróg Powiatowych, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Poprawa stanu dróg |
| 13. | Remont ul: Piastowskiej (odc. od ul. Łokietka do ul. Chrobrego) | 2007-2013 | 250 000 | Zarząd Dróg Powiatowych, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Poprawa stanu dróg |
| 14. | Remont ul: 1-go Maja | 2007-2013 | 300 000 | Zarząd Dróg Powiatowych, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Poprawa stanu dróg |
| 15. | Remont ul: Wyszyńskiego | 2007-2013 | 750 000 | Zarząd Dróg Powiatowych, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Poprawa stanu dróg |
| 16. | Remont ul: Saperskiej | 2007-2013 | 300 000 | Zarząd Dróg Powiatowych, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Poprawa stanu dróg |
| 17. | Remont ul: Wrocławskiej | 2007-2013 | 1 900 000 | Zarząd Dróg Powiatowych, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Poprawa stanu dróg |
| 18. | Remont drogi powiatowej Nr 1185 O Skorogoszcz-Oldrzyszowice | 2007-2013 | 1 000 000 | Zarząd Dróg Powiatowych, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Poprawa stanu dróg |
| 19. | Remont drogi powiatowej Nr 1179 O Gierszowice-Olszanka | 2007-2013 | 730 000 | Zarząd Dróg Powiatowych, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Poprawa stanu dróg |
| 20. | Remont drogi powiatowej Nr 1177 O Małujowice-Skarbimierz | 2007-2013 | 1 100 000 | Zarząd Dróg Powiatowych, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Poprawa stanu dróg |
| 21. | Remont drogi powiatowej Nr 1146 O Lubsza-Lubicz | 2007-2013 | 900 000 | Zarząd Dróg Powiatowych, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Poprawa stanu dróg |
| 22. | Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Świerczewskiego w Lewinie Brzeskim | 2007-2013 | 800 000 | Zarząd Dróg Powiatowych, dysponenci funduszy UE i funduszy krajowych | Poprawa bezp. drogowego |
| 23. | Centrum Integracji Społecznej | 2007-2013 | 800 000 | PCPR, PUP, EFS |  |
| 24. | ISO w Starostwie Powiatowym w Brzegu | 2007-2013 | 50 000 | Starostwo Powiatowe | Poprawa jakości pracy urzędu |
| 25. | Budowa ścieżek rowerowych | 2007-2013 | 2 000 000 | Powiat Brzeski, Nyski, Namysłowski, Kluczborski |  |

V POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO

Projekty zawarte w planie rozwoju lokalnego powiatu brzeskiego korespondują z innymi działaniami realizowanymi na terenach poszczególnych gmin i województwa. W szczególności uwaga ta odnosi się do zadań infrastruktury komunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej realizowanej w powiecie brzeskim w ramach programu ISPA. Niski wskaźnik gęstości dróg o nawierzchni twardej oraz słaba jakość dróg, konieczność poprawy bezpieczeństwa na drogach wymuszają na samorządach wszystkich szczebli podjęcie działań na rzecz poprawy stanu dróg wszystkich kategorii. Podobnie projekty z zakresu ochrony zdrowia są powiązane z podobnymi projektami planowanymi przez samorządy gminne i samorząd wojewódzki. Służą one generalnie polepszeniu jakości usług świadczonych przez służbę zdrowia, zabezpieczenia w niezbędny, spełniający wszelkie standardy sprzęt, ale również zrównoważeniu wydatków ponoszonych przez te jednostki. Projekty dotyczące oświaty mają przede wszystkim na celu poprawę bazy dydaktycznej poprzez budowę obiektów sportowych oraz zmieszenie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych poprzez działania termomodernizacyjne. Zbieżne są także działania wszystkich szczebli samorządowych w zakresie informatyzacji.

Projekty zawarte w planie rozwoju lokalnego powiatu brzeskiego są zbieżne z celami zawartymi w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego oraz Międzygminno-Powiatowej Strategii Rozwoju Wspólnoty Brzeskiej. Bardzo istotne dla rozwoju gospodarczej są projekty i zadania związane, przynajmniej pośrednio, z aktywizacją gospodarczą terenów inwestycyjnych byłego lotniska na Skarbimierzu oraz Węzła Przyleskiego

Projekty ujęte w planie rozwoju lokalnego wpisują się w założenia Narodowego Planu Rozwoju.

VI PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2006

# PLAN    ZADAŃ    INWESTYCYJNYCH

# w  2004r. i latach następnych (w  zł)

| L.p | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie | Okres realizacji | Planowana wartość zadania | Poniesione nakłady do końca 2003r. | Planowane nakłady w 2004r |  | Planowane źródła finansowania w 2004r |  |  |  |  |  | Uwagi część opisowa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dotacja z budżetu Państwa |  | Udział budżetu Powiatu |  | Inne źródła finansowania |  |  |  |  |
| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| 1. | 801 80120 | Budowa hali sportowej przy LO w Grodkowie | LO w Grodkowie | 1998-2004 | 7.543.000,- | 4.516.952,84 | 2.653.400,- |  | 1.670.000,- |  | 165.664,- |  | 167.736,- Gmina Grodków 650.000,- UKFiS |  | Pod warunkiem otrzymania przyrzeczonych środków finansowych z Budżetu Państwa |  |  |
| 2. | 801 80130 | Budowa hali sportowej przy ZSB w Brzegu | ### ZSB Brzeg | 1999-2004 | 5.867.228,- | #### 347.499,- | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 3. | 750 75020 | Adaptacja bursy na siedzibę Starostwa | ### Starostwo Powiatowe w Brzegu | 1999-2004 | 2.200.000,- | #### 1.153.990,26 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 4. | 851 85111 | Utworzenie OIOM, ORM i IP w BCM Brzeg | ### Brzeskie Centr. Medyczne | 2001-2004 | 3.171.758,64 | #### 1.274.132,71 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | 750 75020 | ## - wyposażenie archiw. - zakup pomieszczeń -zakup samochodu -lex –aktualizacja -zakup komputerów - podpis elektron. - program inform. Społ. | ### Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2004 | 16.059,- 70.000,- 25.000,- 4.423,- 45.000,- 10.000,- 25.000,- | 10.000,- | 16.059,- 70.000,- 25.000,- 4.423,- 45.000,- 10.000,- 25.000,- |  | - |  | 16.059,- 70.000,- 25.000,- 4.423,- 45.000,- 10.000,- 25.000,- |  | - |  | 38.000 sprzed.samoch. |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 801 80130 | ## Modernizacja ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomicznych i w Liceum Ogólnokształcącym etap II prace termoizolacyjne | Zarząd Powiatu Brzeskiego | 2003-2004 | 670.000,- | 9.000,- | 241.000,- |  | - |  | 241.000,- |  | - |  | Dotacja z PFOŚiGW w 2004r. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 420.000,- |  |  |
| 7. | 801 80130 | Kontynuacja robót termo- moderniza- cyjnych dla obiektów szkolnych Zespołu Szkół Rolniczych w Grodkowie – obiekt szkoły i sali gimnastycznej | Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2003-2005 | 1.055.000,- | - | 140.000,- |  | - |  | 140.000,- |  |  |  | Dotacja z PFOŚiGW + środki z programu UNII EUROPEJSKIEJ |  |  |
| 8. | 600 60014 | ## Przebudowa Przepustu na drodze nr 1508 Lewin Brzeski - Niemodlin | Zarząd Dróg Powiatowych | 2004 | 207.100,- | - | 207.100,- |  |  |  | 207.100,- |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 600 60014 | ## Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2023 O ul. Saperska w Brzegu | Zarząd Dróg Powiatowych | 2004 | 42.000,- | - | 42.000,- |  |  |  | 42.000,- |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 600 60014 | ## Budowa mini ronda w Brzegu ul. Jana Pawła II, Wyszyńskiego i Armii Krajowej | Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2004-2005 | 3.000.000,- | - | 150.000,- |  |  |  | 50.000,- |  | 50.000,- Gmina Brzeg 50.000,- Dyrekcja Dróg Krajowych |  |  |  |  |
| 11. | 600 60014 | ## Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1506 O ul. Wiejska w Grodkowie | Zarząd Dróg Powiatowych | 2004 | 20.000,- | - | 20.000,- |  |  |  | 20.000,- |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 600 60014 | ## Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej ## Nr 1504O Grodków – Jankowice Wlk. na odcinku autostrada 51 Wierzbnik | Zarząd Dróg Powiatowych | 2004 - 2006 | 1.500.000,- | - | 5.000,- |  |  |  | 5.000,- |  |  |  | Wykonanie dokumentacji technicznej do pozyska środków z Unii Europejskiej |  |  |
| 13. | 600 60014 | ## Budowa drogi powiatowej Nr 1558 O Bogdanów - Kobiela | Zarząd Dróg Powiatowych | 2004 - 2006 | 2.500.000,- | - | 25.000,- |  |  |  | 25.000,- |  |  |  | Wykonanie dokumentacji technicznej do pozyska środków z Unii Europejskiej |  |  |
| 14. | 600 60014 | ## Budowa drogi powiatowej Nr 1157 O Piastowice - Czepielowice | Zarząd Dróg Powiatowych | 2004 - 2006 | 2.500.000,- | - | 25.000,- |  |  |  | 25.000,- |  |  |  | Wykonanie dokumentacji technicznej do pozyska środków z Unii Europejskiej |  |  |
| 15. | 600 60014 | ## Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 1182O Łosiów-Kantarowice na odcinku Jasiona-Nowa Wieś Mała do drogi wojewódzkiej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2004-2006 | 2.000.000,- | - | 5.000,- |  |  |  | 5.000,- |  |  |  | Wykonanie dokumentacji technicznej do pozyskania środków z Unii Europejskiej |  |  |
| ##### RAZEM |  |  |  |  |  |  |  | 3.708.982 |  | 1.670.000 |  | 1.121.246 |  | 917.736 |  | - |  |

VII SYSTEM WDRAŻANIA, MONITORING I OCENA PLANU

a) wdrażanie

Za poprawne i efektywne wdrażanie planu rozwoju lokalnego powiatu brzeskiego odpowiedzialność ponosi Zarząd Powiatu Brzeskiego jako organ wykonawczy samorządu powiatowego. W szczególności Zarząd przygotuje system udostępniania wszelkich zasobów, w tym finansowych, niezbędnych do wdrożenia poszczególnych projektów.

Wdrażanie planu rozwoju lokalnego odbywać się będzie poprzez realizację planów działań na lata 2004-2006 i 2007-2013. Plany te zawierają konkretne projekty i zadania inwestycyjne. Do realizacji poszczególnych projektów mogą zostać powołane Zarządzeniem Starosty tematyczne zespoły pracowników starostwa powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych, których zadaniem będzie kompleksowe przygotowanie wniosku oraz kontrola realizacji zadania.

Plan rozwoju lokalnego powiatu brzeskiego jest planem otwartym, dopuszczającym możliwość wpisywania projektów i zadań inwestycyjnych w zależności od możliwości finansowych powiatu. Dopuszczalna jest również rezygnacja z części zadań zapisanych w planie z uwagi na brak środków finansowych na ich realizację, nie pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania bądź zmianę warunków, które wpłynąć mogą na celowość i zasadność realizacji danego projektu. W takim jednak przypadku zmianę do planu rozwoju lokalnego przyjmuje w drodze uchwały Rada Powiatu Brzeskiego.

b) monitoring  i ocena

Instytucją monitorującą (podmiotem systemu monitorwania) jest doraźna Komisja ds. Rozwoju Lokalnego Rady Powiatu Brzeskiego, do której zadań należy:

- opiniowanie planu rozwoju lokalnego i rekomendowanie go Radzie Powiatu Brzeskiego,

- prowadzenie monitoringu wdrażania planu oraz jego coroczna ocena.

Monitorowanie wdrażania planu oraz ocena skuteczności prowadzone będą na podstawie wskaźników finansowych i rzeczowych w odniesieniu do realizacji poszczególnych projektów, a także na podstawie innych informacji uzyskanych od instytucji wdrażającej plan (Zarządu).

Ocena efektywności wdrażania planu obejmie przede wszystkim:

- wpływ realizacji poszczególnych zadań i projektów na sytuację społeczno-gospodarczą powiatu,

- efektywność i skuteczność wykorzystania środków na realizację projektów i zadań,

- efektywność i skuteczność wszystkich działań instytucji wdrażającej plan, beneficjentów i partnerów biorących udział w realizacji projektów.

- system informacji i promocji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Brzeskiego

Zarząd Powiatu Brzeskiego zapewnia pełną jawność wszelkich działań związanych z planem rozwoju lokalnego powiatu brzeskiego oraz jego wdrażaniem. Plan rozwoju lokalnego zostanie zamieszczony na stronie internetowej powiatu brzeskiego. O jego opracowaniu zostaną poinformowane lokalne media. Każdy będzie miał możliwość zapoznania się z zapisami planu oraz zgłaszania uwag i wniosków. W szczególności możliwość zgłaszania uwag i wniosków odnosi się do przedstawicieli samorządów terytorialnych, sektora przedsiębiorców i instytucji działających w obszarze rynku pracy, a także organizacji pozarządowych. W tym celu mogą być przeprowadzane spotkania konsultacyjne i informacyjne dotyczące planu.

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU BRZESKIEGO OPRACOWANO W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE MATERIAŁY I PUBLIKACJE:

  - Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2002 r.

  - Krystyna Dubel, Parki podworskie w województwie opolskim, Opole 1998 r.,

  - Praca zbiorowa pod red. Katarzyny Janiak i Krzysztofa Drozda, Stan Środowiska w Powiecie Brzeskim, Brzeg 2003 r.,

  - A. Okupniak (Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu), Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w 2001 r., Opole 2003 r.,

  - J. Żurawska, K. Lotko, A. Okupniak, Województwo Opolskie- sytuacja gospodarcza w 2002 r., Opole 2003 r.,

  - J. Żurawska, A. Kowzan, A. Okupniak, Województwo Opolskie- sytuacja gospodarcza w połowie roku 2002. Analiza sektora przemysłu za lata 1990-2000. Charakterystyka potencjału województwa na tle regionów Unii Europejskiej, Opole 2002 r.,

  - Praca pod red. Krystiana Heffnera, Uwarunkowania Rozwoju Regionalnego Województwa Opolskiego, Opole 2002 r.,

  - Praca zbiorowa pod red. S. Liszewskiego, Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry, Łódź 2003 r.

  - Plan powiatu brzeskiego zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych na rok 2004,

  - Międzygminno-Powiatowa Strategia Rozwoju Wspólnoty Brzeskiej, Brzeg 2000 r.,

  - Raport o stanie realizacji Międzygminno-Powiatowej Strategii Rozwoju Wspólnoty Brzeskiej,

  - Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013,

  - Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015,

  - Program Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2004-2006.

  - Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2018,

  - Plany rozwoju lokalnego gmin powiatu brzeskiego.